АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019г. № 16 х. Романов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» , утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 127 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2018 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 15.03.2019г №16

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная политика»**

**ЗА 2018 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» , №7 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского поселения».

Реализация программы была направлена на развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, на создание условий для обеспечения совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности.

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

***достигнутые за отчетный год***

Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» обусловлена необходимостью развития и совершенствования муниципальной службы и муниципального управления как одного из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 - «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Романовском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 164,4 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 164,3 тыс. рублей, что составляет 99,9 % .

В течение 2018 года:

заключено 4 договора: на оплату членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области и оплату за обучение .

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы решалась за счет участия Администрации Романовского сельского поселения в работе Ассоциации муниципальных образований Ростовской области.

Задача получения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности решалась за счет освоения муниципальными служащими новых программ.

Задача оптимизации штатной численности муниципальных служащих решалась за счет отсутствия роста штатной численности муниципальных служащих и оптимизации рабочих мест.

Задача назначения и выплаты муниципальной пенсии решалась за счет ежемесячного исполнения решения Собрания депутатов Романовского сельского поселения

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Романовском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

|  |
| --- |
| -Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы |
| -Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |
| -Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |
| -Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения |
| -Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих |
| -Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области |

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено 145,0 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 144,9 тыс. рублей , или на 99,9 %.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

|  |
| --- |
| -Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении |
| -Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций |

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2018 год было предусмотрено 19,4 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 19,4 тыс. рублей или на 100,0 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 164,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 164,4 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 127, было внесено 2 изменения. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Романовского сельского поселения от 31.07.2018г № [96, от 30.11.2018 № 135](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 127».

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации государственной программы по итогам 2018 года*.*

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения « Муниципальная политика».

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Романовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 1.2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - |
| 1.3 | «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 1.4 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим, Договор №35 от 06.02.2018(МБУЗ «ЦРБ)проведение предрейсового осмотра водителя, | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 0,1 |
| 1.5 | «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 0 |
| 1.6 | «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Договор №4 от 06.02.2018г.(Ассоциация Совет муниципальных образований РО) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | | |
| 2.1 | «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Организация и проведение социологического исследования в Романовском сельском поселении.  Подготовка аналитического отчета. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. Договор №1 от 05.02.2018 ООО «Власть-Инфо» обслуживание официального сайта, № 8 от 19.02.2018гМУП «Редакция газеты «Светоч» услуги СМИ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |

### Таблица № 2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Романовского сельского поселения | процентов | - | 60 | 60 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации | процентов | - | - | - | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, участвовавших в курсах повышения квалификации | процентов | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | - | 15 | 15 | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 62 | 62 | 62 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 2.1 | Доля работников Администрации Романовского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации. | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

### Таблица № 3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения»профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.6 | «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Перечисление взносов в СМО | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Муниципальная политика» | | | | | | | |
| 2.1 | «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение социологического исследования в Романовском сельском поселении.  Подготовка аналитического отчета. | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Официальная публикация нормативно-правовых актов поселения в средствах массовых информаций,размещение на официальном сайте поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |

### Таблица № 4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.)предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа | «Муниципальная политика» | всего | 164,4 | 164,4 | 164,3 |
| местный бюджет | 164,4 | 164,4 | 164,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | -- |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения»профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» | всего | 145,0 | 145,0 | 144,9 |
| местный бюджет | 145,0 | 145,0 | 144,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | -- |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - |  | - |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета | - |  | -- |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| местный бюджет | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | -- |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | -- |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения» | всего | 13,6 | 13,6 | 13,5 |
| местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 13,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | -- |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.5 | «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | всего | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| местный бюджет | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | -- |
|  |  | всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | -- |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Муниципальная политика» | всего | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| местный бюджет | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | -- |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | всего | - |  | - |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | -- |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 3. 2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | всего | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| местный бюджет | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета | - |  | -- |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Муниципальная политика»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «муниципальная политика» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.  «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5.  «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6.  «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Муниципальная политика» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |