АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019г. № 19 х. Романов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения»по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 130 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения»по результатам за 2018 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 15.03.2019г №19

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Содействие занятости населения»**

**ЗА 2018 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Содействие занятости населения»за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» , №7 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского поселения».

Реализация программы была направлена на сохранение стабильной ситуации на рынке труда, на обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы, приобщение к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

***достигнутые за отчетный год***

На реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2018 году были выделены денежные средства в сумме 83,0 тыс. рублей из них на организацию проведения оплачиваемых общественных работ -81,9 тыс. руб., на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время-1,1 тыс. рублей. В результате за 2018 год было освоено 81,8 тыс. рублей на общественные работы,1,1 тыс. руб. на трудоустройство несовершеннолетних граждан.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2018 год.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2018 году за счет средств местного бюджета осуществлялось в размере 83,0 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Реализация программы направлена на выполнение 2 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определен 1 показатель.

1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места.

Выполнение этих показателей способствует поддержанию социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда Романовского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2018 год.

***5. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 130 изменения вносились 2 изменения. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Романовского сельского поселения от 10.04.2018г № [34; от 31.07.2018г №90,](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Романовского сельского поселения 11.10.2013 №130».

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,3 что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о не высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 4.

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2018 год не достигнуты . Учитывая, что реализация программы направлена на сохранение стабильной ситуации на рынке труда, на обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы, приобщение к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения«Содействие занятости населения».

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района» | В 2018 году было заключено 4 договора по общественным работам, было привлечено 4 работающих Было израсходовано 81,8 тыс. руб. на общественные работы . | 01.01.2018 | 31.01.2018 | 81,9 | 81,9 | 81,8 | 0,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организации временного трудоустройства:  несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | В 2018 году было заключен 1 договор по трудоустройству несовершеннолетний граждан. Было израсходовано 1,1 тыс. руб на трудоустройство несовершеннолетних граждан. | 01.01.2018 | 31.01.2018 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - |
|  | Контрольное событие программы | | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | В 2018 году было заключено 5 договоров по общественным работам -4 договора, было привлечено 4 работающих , 1 договор с несовершеннолетним гражданином. Было израсходовано 82,9 тыс. руб., на общественные работы 81,8 тыс.руб и 1,1 тыс. руб на трудоустройство несовершеннолетних граждан. | Х | 31.12.2018 | 83,0 | 83,0, | 82,9 | Х |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг (работ) в области содействия занятости населения их полнотой и качеством | процент | - | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | |
| 1. | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием Романовского сельского поселения с целью поиска подходящей работы | процент | - | - | - | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение временной работой 1 безработных и ищущих работу граждан. | Обеспечение временной работой 4 безработных и ищущих работу граждан. |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Организации временного трудоустройства:  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | 01.01.2018  31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организации временного трудоустройства:  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 2 чел. | Трудоустроено 1 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет | -. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | 31.12.2018 | х | х | х | х | х |

таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения»за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | «Содействие занятости населения» | всего | 83,0 | 83,0 | 82,9 |
| местный бюджет | 83,0 | 83,0 | 82,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - |  |
| - областного бюджета |  | - |  |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | всего | 83,0 | 83,0 | 82,9 |
| местный бюджет | 83,0 | 83,0 | 82,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 81,9 | 81,9 | 81,8 |
| местный бюджет | 81,9 | 81,9 | 81,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Организации временного трудоустройства:  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| местный бюджет | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Содействие занятости населения», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.  « Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.  «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица№6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |