ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______2023 года                                                                                № _____

х.Романов

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта местного бюджета

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Романовского сельского поселения от 28.12.2016 № 25 «О бюджетном процессе в Романовском   сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Администрация Романовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Романовского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Романовского сельского поселения                                             С.В.Яцкий

Приложение

к постановлению

Администрации Романовского

сельского поселения

от 20.06.2023  № 39

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2026 года; индексов-дефляторов на 2024 – 2026 годы; | до 10 июля 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 – 2026 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Романовского сельского поселения | до 10 июля 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2024 – 2026 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Романовского сельского поселения | до 10 июля 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 4. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: - прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области на 2024 – 2026 годы | до 10 июля 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по формам, установленным постановлением Администрации Романовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета с учетом увеличения с 1 января 2024 г. МРОТ до 19 242 рублей | до 30 июля 2023 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов информации об объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Романовского сельского поселения на 2024 – 2026 годы | до 1 августа 2023 г. | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Котова И.В. |
| 7. | Представление в сектор экономики и финансов информации об объемах финансирования и лимитах потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативах накопления твердых коммунальных отходов для Романовского сельского поселения на 2024 – 2026 годы | до 1 августа 2023 г. | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Котова И.В. |
| 8. | Рассмотрение Администрацией Романовского сельского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления Романовского сельского поселения на 2024 -2026 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с Главой Администрации Романовского сельского поселения | до 1 августа 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 9. | Проведение оценки налоговых расходов Романовского сельского поселения | до 1 августа 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 10. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Романовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Романовского сельского поселения на 2024 – 2026 годы» | до 31 августа 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 11. | Формирование и представление Главе Администрации Романовского сельского поселения параметров местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 15 сентября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 12. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 20 сентября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 13. | Разработка и согласование с Администрацией Романовского сельского поселения проектов муниципальных программ Романовского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2024 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Романовского сельского поселения | до 15 октября 2023 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Романовского сельского поселения |
| 14. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Романовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 28 октября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 15. | Подготовка проекта постановления Администрации Романовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Романовского сельского поселения на 2024 – 2026 годы» | до 25 октября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 16. | Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Романовского сельского поселения за 6 месяцев 2023 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Романовского сельского поселения за 2023 год» | до 31 октября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 17. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Романовского сельского поселения | до 31 октября 2023 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Романовского сельского поселения |
| 18. | Направление в Финансовый отдел Администрации Дубовского района основных параметров проекта местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов для дальнейшего направления в Министерство финансов Ростовской области в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Романовского сельского поселения | до 1 ноября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 19. | Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в Решение «О земельном налоге», «О внесении изменений в Решение «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 15 ноября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 20. | Подготовка и представление в Администрацию Романовского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Романовского сельского поселения следующих проектов решений: |  |  |
|  | «О бюджете Романовского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; | до 15 ноября 2023 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
|  | «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Романовского сельского поселения на плановый период 2025 и 2026 годов» | до 15 ноября 2023 г. | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. |