РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2024 года                       № 42                    х. Романов

Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке и реализации муниципальных программ 
Романовского сельского поселения

В целях совершенствования методологического обеспечения формирования и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения и в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения __.__.2024 № ___ «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Романовского сельского поселения для составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского сельского поселения С.В.Яцкий

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Романовского сельского поселения от 09.08.2024 №42 |
| --- | --- |

Методические рекомендации по разработке и реализации 
муниципальных программ Романовского сельского поселения

- 1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения (далее соответственно – Методические рекомендации, муниципальные программы) устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ и их структурных элементов, за исключением муниципальных проектов, формы и требования к которым определяются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

1.2. В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 05.07.2023 № 88 (далее – Порядок).

2. Формирование реестра документов, входящих в состав

муниципальной программы

2.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (далее – реестр документов).

Реестр документов ведется в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей реестр документов ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность и полноту.

2.2. Реестр документов размещается на официальном сайте ответственного исполнителя, а также на официальном сайте Администрации Романовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Реестр документов формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

2.4. В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной программы приводится информация в соответствии с п.2.2. Порядка, а также :

вид документа (постановление, распоряжение Администрации Романовского сельского поселения, протокол и другие);

наименование органа местного самоуправления Романовского сельского поселения, ответственного за разработку документа;

наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа);

гиперссылка на текст документа на официальном сайте Администрации Романовского сельского поселения (в случае размещения документов).

2.5. В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый документ), такие документы также включаются в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

2.6. При утверждении или внесении изменений в муниципальные программы одновременно с проектом постановления Администрации Романовского сельского поселения направляются посредством межведомственной системы электронного документооборота паспорта муниципальных проектов в составе муниципальной программы, а также в ГИИС «Электронный бюджет» запросы на изменения паспортов муниципальных проектов (по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей).

Проект паспорта с учетом запроса на изменение, направленного в ГИИС «Электронный бюджет», включается в РКПД проекта постановления Администрации Романовского сельского поселения.

2.7. На официальном сайте ответственного исполнителя размещается паспорт муниципальной программы и паспорта структурных элементов, входящих в ее состав, в актуальной редакции.

3. Требования к содержанию стратегических приоритетов 
муниципальной программы

3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы представляют собой текстовую часть муниципальной программы.

Рекомендуемый объем текстовой части муниципальной программы не должен превышать 10 страниц машинописного текста.

3.2. В стратегические приоритеты муниципальной программы включается информация, предусмотренная пунктом 3.1 Порядка.

3.3. В рамках текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Романовского сельского поселения приводится анализ ее действительного состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

3.4. При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития, определенные стратегией социально-экономического развития Ростовской области, Дубовского района и Романовского сельского поселения с учетом национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации, и отраслевых документов стратегического планирования, а также указывается взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области.

3.5. При описании задачи муниципального управления и способов их эффективного решения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы их достижения, а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

4. Требования к формированию паспорта 
муниципальной программы

4.1. Разработка и формирование паспорта муниципальной программы осуществляется согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

4.2. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе содержащая следующие сведения:

куратор;

ответственный исполнитель;

период реализации – допускается выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы (на основании перечня муниципальных программ выделяются 2 этапа реализации муниципальных программ: первый этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ и до начала реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком; второй этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком);

цели – рекомендуется указывать не более трех целей муниципальной программы;

направления (подпрограммы) муниципальной (муниципальной) программы (при необходимости);

объем финансового обеспечения за весь период реализации;

связь с национальными целями Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области.

4.3. Цель (цели) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики Романовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель (цели) муниципальной программы – социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

Цель (цели) должна обладать свойствами согласно п. 3.5. раздела 3 Порядка.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов.

4.4. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы.

Количество показателей формируется из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

Также показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться 
с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны 
в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

измеримость (показатели определены в измеряемых величинах);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя 
из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения 
их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также 
с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать 
со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

Значения показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Ростовской области, Дубовского района и Романовского сельского поселения на среднесрочный и долгосрочный период.

В данном разделе паспорта муниципальной программы приводится следующая информация:

наименование показателя;

характеристика планируемой динамики показателя (признак возрастания или убывания);

единица измерения показателя (по ОКЕИ);

базовое значение показателя (с указанием года) – указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. Базовое значение показателя может быть уточнено в первый год реализации муниципальной программы в случае наличия актуализированной информации;

значение показателя (по годам реализации);

документ – указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, региональный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, Решение, Стратегия социально-экономического развития Ростовской области, Стратегия социально-экономического развития Дубовского района, Стратегия социально-экономического развития Романовского сельского поселения, соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта и т.д.

должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

связь с показателями национальных целей – указывается наименование показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (при наличии такой связи);

информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии).

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом Администрации Романовского сельского поселения  – ответственного исполнителя муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 3).

Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном и региональном уровне методикам расчета.

При утверждении муниципальной программы или при внесении в нее изменений (в части изменения сведений: о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ; о методике расчета показателей муниципальной программы, ответственным исполнителем муниципальной программы одновременно с проектом муниципальной программы (на этапе согласования) представляется в Администрацию Романовского сельского поселения  информация согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы № 2, № 3). При этом указанная информация не включается в состав проекта муниципальной программы.

Перечень показателей муниципальной программы, ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 6.12 Порядка срока представления годового отчета о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальной программы. В случае невозможности расчета показателя в указанные сроки, он подлежит включению в муниципальную программу в качестве мероприятия (результата).

В качестве наименования показателя используется лаконичное 
и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований показателей или исключение показателей. В случае внесения изменений в областные и муниципальные правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак «–», и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.

4.5. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных, ведомственных, муниципальных проектах, комплексах процессных мероприятий.

По каждому структурному элементу муниципальной программы указывается следующая информация:

наименование;

срок реализации в формате «год начала – год окончания»;

ФИО куратора для проектов;

наименование органа местного самоуправления Романовского сельского поселения  или иного органа, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

задачи структурного элемента муниципальной программы, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач;

связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы (приводится наименование одного или нескольких показателей муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента (задача структурного элемента в обязательном порядке должна быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы)).

Задача комплекса процессных мероприятий, включающая мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы может быть связана со всеми показателями муниципальной программы.

4.6. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов, по годам реализации муниципальной программы с указанием источников финансового обеспечения (параметры финансового обеспечения приводится в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).

5. Требования к заполнению паспорта комплекса 
процессных мероприятий

5.1. Комплекс процессных мероприятий – комплекс мероприятий, которые реализуются непрерывно либо на периодической основе, и ориентированы исключительно на процессную деятельность.

5.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

5.3. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

иные направления деятельности по согласованию с Администрацией Романовского сельского поселения.

5.4. В разделе 1 «Основные положения» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе: его наименование, сведения об ответственном за его разработку и реализацию (с указанием ФИО и должности), а также связь с муниципальной программой.

5.5. В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения, базового значения и плановых значений по годам реализации, а также информация об ответственных за их достижение. Также указывается государственная (муниципальная) информационная система (при наличии).

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

5.6. В разделе 3 «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий в случае необходимости приводятся показатели помесячно.

5.7. В разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий указываются задачи, а также необходимые для их решения мероприятия, по которым приводится наименование, единицы измерения, тип, характеристика,  базовое значение и значение по годам реализации.

Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом требований пункта 3.8 Порядка.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы;

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на два и более мероприятия (результата);

содержать наименование нормативных правовых актов, иных поручений;

содержать указания на виды и формы государственной (муниципальной) поддержки (субсидии, дотации и другие).

Планирование сроков выполнения мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

равномерности распределения в течение календарного года;

сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов.

При разработке мероприятий (результатов) необходимо использовать типы мероприятий (результатов) в соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

При описании характеристики мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий приводятся дополнительные качественные и количественные параметры. Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование.

5.8. В разделе 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансирования, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.

5.9. Раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций.

В плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата и (или) иного значимого действия по выполнения мероприятия (достижению результата).

По каждому мероприятию (результату) и контрольной точки определяется ответственный за его выполнение (достижение) сотрудник с указанием ФИО и должности.

Для каждой контрольной точки устанавливается дата ее достижения.

Количество контрольных точек должно составлять не менее четырех, за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком достижения 30 (31) декабря, а также преобладание сроков достижения контрольных точек в четвертом квартале.

Определяется вид документа, подтверждающий факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки и определяется информационная система.

План реализации разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

5.10. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы целесообразно отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы;

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий соисполнителей (участников) муниципальной программы, в случае если ассигнования местного бюджета на его содержание предусмотрены в рамках такой муниципальной программы.

В указанные комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

Формирование указанных в данном пункте комплексов процессных мероприятий допускается без установления показателей, без установления значений для мероприятий (результатов) и контрольных точек.

- Требования к заполнению приложений 
к муниципальной программе

6.1. В случае использования для достижения целей и задач муниципальной программы налоговых расходов, их перечень отражается согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 1).

6.2. В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся 
в муниципальной собственности Романовского сельского поселения, в состав муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Романовского сельского поселения) в соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 4).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

6.3. Государственными (комплексными) программами может быть предусмотрено предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Романовского сельского поселения Дубовского района на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам. Порядок предоставления и распределения указанных межбюджетных субсидий, а также методика распределения иных межбюджетных трансфертов и правила их предоставления (в случае, если муниципальной программой предусматривается предоставление таких субсидий, иных межбюджетных трансфертов) устанавливаются соответствующей государственной (комплексной) программой.

Если в рамках программы реализуются мероприятия, финансируемые за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, то в случае необходимости, в такой программе отдельными аналитическими приложениями включаются:

показатели, отражающие сводные значения результатов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному бюджету;

перечень объектов, на софинансирование которых предоставляется субсидия или иные межбюджетные трансферты из областного бюджет (в случае необходимости).

- Требования к формированию единого аналитического плана реализации муниципальной программы

7.1. Планирование реализации муниципальной программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

Планы реализации муниципальных проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

План реализации комплекса процессных мероприятий формируется в соответствии с требованиями пункта 5.10 настоящих Методических рекомендаций.

Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной программы, разрабатываемый по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 6).

7.2. Единый аналитический план реализации формируется и размещается на официальном сайте Администрации Романовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Романовского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года.

8.Требования к формированию отчета о ходе реализации муниципальной программы и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав

8.1. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев формирует и направляет в Администрацию Романовского сельского поселения отчет о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы № 1 и 2) в сроки, установленные Порядком.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основании отчетов о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов  о ходе реализации муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 6 (таблица № 1) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации муниципальной программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

контрольные точки.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, паспорте ее структурного элемента.

Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий  формируется соисполнителем муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 (таблица № 2) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

контрольные точки.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Отчеты о реализации муниципальных проектов формируются в соответствии с положением об организации проектной деятельности.

При подготовке отчета о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев применяется программа текстового редактора или табличный редактор, с использованием шрифта размером № 14 (допускается 11, 12) через 1 межстрочных интервал, начертание – обычное.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия, 9 месяцев в обязательном порядке содержит следующие сведения:

об ассигнованиях местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой, в тыс. рублей;

о фактическом освоении средств местного бюджета по итогам
(квартала, I полугодия, 9 месяцев) в тыс. рублей и  процентах;

о достижении показателей муниципальной программы;

о рисках муниципальной программы;

о выполнении мероприятий (результатов) по каждому структурному элементу (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о выполнении контрольных точек по каждому структурному элементу
(если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Ростовской области.

Пояснительная информация подготавливается в соответствии с типовой формой в соответствии с приложением № 7 к Методическим рекомендациям.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня

При наличии неисполненного, исполненного не в полном объеме мероприятия (результата) структурного элемента либо контрольной точки материалы, представляемые для рассмотрения на заседание Администрации Романовского сельского поселения должны содержать поручения по исполнению такого мероприятия (результата) либо контрольной точки.

8.2. Отчет о ходе реализации муниципальной программы по итогам года рассматривается Администрацией Романовского сельского поселения в составе проекта постановления Администрации Романовского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Формирование годового отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным, а о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы (комплекса процессных мероприятий) – не позднее 5 февраля, муниципального проекта – в соответствии с положением об организации проектной деятельности.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Романовского сельского поселения проект постановления Администрации Романовского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 20 марта года, следующего за отчетным.

- Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Романовского сельского поселения

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы «Наименование»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

- Приложение № 2

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Романовского сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы Романовского сельского поселения «Наименование»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы Романовского сельского поселения | - |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Романовского сельского поселения | ФИО руководителя органа местного самоуправления Романовского сельского поселения или иного главного распорядителя средств местного бюджета, определенного Администрацией Романовского сельского поселения ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы |
| Период реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения | Этап I: год начала – год окончания Этап II: год начала – год окончания |
| Цели муниципальной программы Романовского сельского поселения | Цель 1 |
|  | Цель 2 |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Романовского сельского поселения <1> |  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Указывается общий объем финансирования муниципальной программы: справочно за первый этап реализации + в рамках второго этапа указывается объем финансирования, предусмотренный в разделе 4 данного паспорта |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | Национальная цель/наименование государственной программы Ростовской области |

<1> Данная строка включается в случае необходимости.

2.Показатели муниципальной программы Романовского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя <1> | Базовое значение показателя <2> |  | Значения показателей <3> |  |  | Доку-мент <4> | Ответст-венный за достижение показателя <5> | Связь с показателями нацио-нальных целей | Признак «Участие муниципального образования» <8> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | N <9> | N+1 <9> | … <9> |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 муниципальной программы «Наименование» <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| Цель 2 муниципальной программы «Наименование» <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |  |

<1> Статистический или ведомственный.

<2> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы с учетом положений данных Методических рекомендаций.

<3> Указывается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений данных Методических рекомендаций или год начала реализации муниципальной программы (для новых государственных (комплексных) программ).

- <4> Указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, региональный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, Стратегия социально-экономического развития Ростовской области и т.д.

<5> Указывается орган исполнительной власти или государственный орган Ростовской области, ответственный за достижение показателя.

- <6> Указывается в соответствии с паспортом государственной программы Ростовской области.

- <7> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП в НП» (федерального проекта, входящего в состав национального проекта), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы субъекта Российской Федерации), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

- <8> Здесь и далее – не подлежит отражению в печатных формах.

<9> В 2023 году при приведении государственных программ Ростовской области в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается очередной год (2024 год) и плановый период (2025 и 2026 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в … (текущем) году <1>

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится при необходимости.

2.2. План достижения показателей муниципальной программы в (указывается год) году <1>

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы) | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится при необходимости.

- 3. Структура муниципальной программы Романовского сельского поселения

| - № п/п | - Задачи структурного элемента <1> | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Направление «Наименование» <3> |  |  |  |
| - 1.1. | - Наименование структурного элемента муниципальной программы Романовского сельского поселения <4> - (ФИО куратора) <4> |  |  |
|  | - Ответственный за реализацию: <6> | - Срок реализации: <7> |  |
| - 1.1.1. | - Задача 1 |  |  |
| - 1.1.2. | - Задача 2 |  |  |
| - … | - … | - … | - … |
| - 1.2. | - Наименование структурного элемента муниципальной программы Романовского сельского поселения <4> - (ФИО куратора) <5> |  |  |
|  | - Ответственный за реализацию: <6> | - Срок реализации: <7> |  |
| - 1.2.1. | - Задача 1 |  |  |
| - 1.2.2. | - Задача 2 |  |  |
| - … | - … | - … | - … |

- <1> Приводятся ключевые задачи, планируемые к решению в рамках структурных элементов муниципальной программы. Задача структурного элемента муниципальной программы – это итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Ростовской области.

- <2> Указывается наименование показателя муниципальной программы.

- <3> Данная строка включается в случае необходимости группировки структурных элементов муниципальной программы по направлениям.

- <4> Указывается наименование регионального или ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий.

- <5> ФИО куратора приводится только для регионального и ведомственного проекта. Для комплекса процессных мероприятий данная информация не указывается.

- <6> Указывается наименование исполнительного органа Ростовской области или иного государственного органа.

- <7> Срок реализации указывается в формате «год начала – год окончания реализации».

- 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Романовского сельского поселения

| - № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник - финансового обеспечения <1> | - Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - N<2> | - N+1<2> | ....<2> | - N+n<2> | - Всего |
| - 1 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1. | - Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

- <1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

- <2> В 2024 году при приведении муниципальных программ Романовского сельского поселения в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

- Приложение № 3

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Романовского сельского поселения

- ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Наименование»

- Основные положения

| - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - Наименование органа местного самоуправления Романовского сельского поселения (ФИО руководителя, должность) |
| --- | --- |
| - Связь с муниципальной программой Романовского сельского поселения | - Муниципальная программа Романовского сельского поселения - «Наименование» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … |  |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.

<2> Указывается орган местного самоуправления Романовского сельского поселения, ответственный за достижение показателя.

- <3> Указывается в соответствии с разделом 4 паспорта муниципальной программы.

<4> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Ростовской области), ОЭОМСУ (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления») и т.д. Допускается установление одновременно нескольких уровней.

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в … (текущем) году <3>

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- <3> Приводится при необходимости.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году <1>  <2>

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- <1>  Приводится при необходимости.

- <2>  3аполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) <1> | - Характеристика <2> | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - N | - N+1 | - … | - N+n |
|  | - 1 |  |  | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Мероприятие (результат) «наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- <1> Тип мероприятия (результата) указывается в соответствии с приложением № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

- <2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе его качественные и количественные характеристики.

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник - финансового обеспечения <1> | - Код бюджетной классификации расходов <2> | - Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - N<3> | - N+1<3> | ....<3> | - N+n<3> | - Всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: | - Х |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Мероприятие (результат) 1 «Наименование» (всего), в том числе: | - Х |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - … |  |  |  |  |  |  |

- <1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

- <2> При формировании муниципальной программы до ввода подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

<3> В 2024 году при приведении муниципальных программ  в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на ____ год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Романовского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | Х |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 в ___ году реализации |  |  |  |  |
| 3. | Контрольная точка 1.1. |  |  |  |  |
| 4. | Контрольная точка 1.2. |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 2 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Наименование» 2.1. | Х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.1 |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.2. |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |

- <1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

- <2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

- Приложение № 4

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения

Перечень типов мероприятий (результатов) и контрольных точек для комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Тип мероприятия (результата) | Характеристика типа мероприятия (результата) | Возможные контрольные точки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Показатели, установленные в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ) |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления Романовского сельского поселения а также подведомственных учреждений. | Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) | Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) |
| 3. | Повышение квалификации кадров <1> | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана. | человек |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан. | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены. | человек |
| 5. | Приобретение товаров, работ и услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг. | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Единица (по ОКЕИ) |

<1> Соответствующие мероприятия  рекомендуется предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий.

- Приложение № 5

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения

Таблица № 1

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование и вид налогового расхода <1>, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель муниципальной программы, задача структурного элемента, на которые направлен налоговый расход | Соответствие показателю муниципальной программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств | N <2> |  | N+1 |  | N+n |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. Структурный элемент (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Например, пониженная ставка, освобождение от налогообложения и т.д.

<2> Текущий год.

- Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

- Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю <2> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |

<1> Указывается периодичность сбора данных (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период и т.д.).

<2> Указывается формула и кратки алгоритм расчета. Необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей

- Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности Романовского сельского поселения)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1> | Срок ввода в эксплуатацию | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | N | N+1 |  | N+n |  | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Муниципальная программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет 2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объектам капитального строительства и реконструкции |  | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет 2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объектам капитального ремонта |  | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет 2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет 2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвестиционный проект |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет 2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … | … | … | … | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет 2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |

- <1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

- Таблица № 5

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Наименование» на _______ год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Романовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «____________» |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «____________» | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| … | … | … | … | … |  | … | … | ... | ... |
| 2. | Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «____________» |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «____________» | X |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| … | … | … | … | … |  | … | … | ... | ... |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | … |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | участник 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | … |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной программы направлений.

- Приложение № 6

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения

Таблица №1

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. _______________________ Должность Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Наименование»,

ЗА _________

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N Цель муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  | Показатель N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания8 | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года10 | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система11 | Комментарий12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Показатель государственной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Наименование прокси- показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в (указывается год) году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | (наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Наименование»,

ЗА _________

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показате ля | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение № 7 Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения |
| --- | --- |

Типовая форма пояснительной информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы по итогам первого квартала,  полугодия и 9 месяцев текущего года

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «__________________» наименование

на 20__ год по итогам ______________ 20__ года

| текущий год |  | I полугодия/9 месяцев | текущий год |
| --- | --- | --- | --- |

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «____________________» (далее – муниципальная программа) утверждена

наименование

утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от __________ № ___. На реализацию муниципальной программы

реквизиты

в 20__ году предусмотрено ________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам ___________ 20__ года составило ______ тыс. рублей или ____ процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема 
(в случае необходимости фактическое освоение средств можно отразить 
в разрезе соисполнителей и участников).

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «….» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект  – «______________________»;

Комплекс процессных мероприятий – «______________________»

………..

В рамках муниципальной программы Романовского сельского поселения  «..»   
в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей муниципальной программы.

По итогам _________ 20__ года достигнуты плановые значения ____ показателей муниципальной программы, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «..»
 в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _________ 20__ года составило _________ тыс. рублей или ____ процентов.

В рамках муниципального проекта «..»   в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если завершение мероприятий(результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).

Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.

Достижение задач муниципального проекта «…..» оценивается на основании ___ контрольных точек.

По итогам _______ 20__ года достигнуты __ контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – __, в установленный срок – __, с нарушением установленного срока – __ (указывается причины нарушения установленного срока).

Далее по каждой завершенной контрольной точке указываются фактические результаты

указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка __);

указывается фактический результат контрольной точки (контрольное точка __);

….

Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам _______ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

Отдельно указывается информация о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Романовского сельского поселения.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «……» в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _________ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – ________ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _________ 20__ года составило _________ тыс. рублей или ____ процентов.

………………………………………………………………………………………….

В завершении пояснительной записке указывается краткая информация об исполнении муниципальной программы (Например, в ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей, либо в ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей в результате чего приняты следующие меры: …).

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Используется следующие статусы реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

- отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

- наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

- наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Малолученского сельского поселения.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости