ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«КУЛЬТУРА РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2010-2014 ГОДЫ»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 4248,4 | 867,9 | 383,0 | 484,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4248,4 | 867,9 | 383,0 | 484,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Подписка на периодические издания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 26,1 | 6,0 | 0 | 6,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 26,1 | 6,0 | 0 | 6,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение праздничных мероприятий | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Уплата земельного налога | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 8,7 | 2,2 | 1,6 | 0,6 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8,7 | 2,2 | 1,6 | 0,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Канцелярские товары | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 26,9 | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 26,9 | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Романовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 98,6 | 29,6 | 7,8 | 21,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 98,6 | 29,6 | 7,8 | 21,8 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Защита населения и территорий от ЧС | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 60,6 | 14,6 | 7,8 | 6,8 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 26,1 | 6,0 | 0 | 6,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Приобретение пожарного инвентаря на территории Романовского сельского поселения | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 38,0 | 15,0 | 0 | 15,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 38,0 | 15,0 | 0 | 15,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие сети автомобильных дорог в Романовском сельском поселении  на 2011-2014 годы»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 501,1 | 63,0 | 0,0 | 63,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 501,1 | 63,0 | 0,0 | 63,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомо- бильных дорог | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 501,1 | 63,0 | 0,0 | 63,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 501,1 | 63,0 | 0,0 | 63,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Социальная поддержка населения Романовского сельского поселения  на 2011-2014 годы»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 139,4 | 37,9 | 15,6 | 22,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 139,4 | 37,9 | 15,6 | 22,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 139,4 | 37,9 | 15,6 | 22,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 139,4 | 37,9 | 15,6 | 22,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Содействие занятости населения Романовского сельского поселения  на 2011-2014 годы»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 40,6 | 14,0 | 12,3 | 1,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 40,6 | 14,0 | 12,3 | 1,7 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 40,6 | 14,0 | 12,3 | 1,7 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 40,6 | 14,0 | 12,3 | 1,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Охрана окружающей среды и рационального природопользования в  Романовском сельском поселения  на 2011-2014 годы»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 34,8 | 9,3 | 8,6 | 0,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 34,8 | 9,3 | 8,6 | 0,7 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Природно-очаговые мероприятия | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 17,9 | 4,3 | 4,3 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 17,9 | 4,3 | 4,3 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 16,9 | 5,0 | 4,3 | 0,7 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16,9 | 5,0 | 4,3 | 0,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Романовском сельском поселении  на 2011-2015 годы»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 510,0 | 112,1 | 37,8 | 74,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 510,0 | 112,1 | 37,8 | 74,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 42,0 | 14,0 | 0 | 14,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 42,0 | 14,0 | 0 | 14,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Оплата за уличное освещение | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 468,0 | 98,1 | 37,8 | 60,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 468,0 | 98,1 | 37,8 | 60,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования "Романовское сельское поселение" на 2011-2014 годы»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 823,3 | 86,4 | 54,9 | 31,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 823,3 | 86,4 | 54,9 | 31,5 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Паспортизация муниципального и имущества Романовского сельского поселения | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 260,0 | 60,0 | 51,9 | 8,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 260,0 | 60,0 | 51,9 | 8,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на паспортизацию дорог муниципального образования «Романовское сельское поселение» | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 78,2 | 4,0 | 0 | 4,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 78,2 | 4,0 | 0 | 4,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности сельского поселения | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 389,7 | 19,4 | 0 | 19,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 389,7 | 19,4 | 0 | 19,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Романовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 1399,4 | 389,1 | 259,4 | 129,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 966,7 | 336,9 | 224,6 | 112,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 432,7 | 52,2 | 34,8 | 17,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Регулярное перечисление субсидий на возмещение части платы граждан за услуги систем водоснабжения за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета и за счет средств местного бюджета | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 1399,4 | 389,1 | 259,4 | 129,7 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 966,7 | 336,9 | 224,6 | 112,3 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 432,7 | 52,2 | 34,8 | 17,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие физической культуры и спорта в Романовском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по состоянию на «1» июля 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | Всего | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | финансирование спортивно-массовых мероприятий | 2012г. | Администрация Романовского сельского поселения | всего | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |