АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017г.	                                                                                            № 122                                     х. Романов

Об утверждении отчетов об исполнении

планов реализации муниципальных программ

Романовского сельского поселения

за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 г № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения Романовского района», от 10.09.2013г № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения »Администрация Романовского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №162 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда», по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Романовского сельского поселения Дубовского района»», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №163 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения Романовского района»по результатам за 9 месяцев 2017 2017 года согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №151 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»по результатам за 9 месяцев 2017  года согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №152 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»по результатам за 9 месяцев 2017  года согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №153 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

# 6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №154 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №155 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №156 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения ««Развитие транспортной системы»по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 8 к настоящему постановлению.

9 Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №157 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 9 к настоящему постановлению.

# 10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Муниципальная политика» , утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №158 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» , утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №159 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования  «Романовское сельское поселение», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №160  Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Оформление права собственности и использование  имущества муниципального образования  «Романовское сельское поселение»по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года  №161 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения»по результатам за 9 месяцев 2017 года согласно приложения 13 к настоящему постановлению .

14. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 30.12.2016 года № 164 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Романовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017 год» по результатам за 9 месяцев 2017 согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

15.  Разместить настоящее постановление на сайте  администрации Романовского сельского поселения.

16. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Романовского

сельского поселения                                                                         С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

Приложение № 1

к постановлению Администрации Романовского

сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

### «Доступная среда»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе . | Собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Все объекты социальной инфраструктуры оборудованы беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами. В администрацию приобретена рельефная мнемосхема для инвалидов по зрению, заключен договор с ИП Тутовой Е.А. № 8 от 22.03.2017г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 1.3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Романовского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Романовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | оплата за потребленную электроэнергию по договорам : от 10.01.2017г № 110400044, (ПАО ТНС энерго г.Ростов на Дону); | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 10,2 | 40,0 |
| 1.3 | Газифицикация объектов, находящихся в собственности Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Договор № 11-000016805 от 09.01.2017, Договор № 15/7/4159 от 09.01.2017г., (ПАО «Газпром газораспределение Ростов на Дону), | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 9,1 | 10,0 |
| 1.4 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | М.к. № 11 от 28.04.2017г. ИП Рожков А.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 9 месяцев 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Романовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. #### совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | разработан план противодействия коррупции в Романовском сельском поселении на 2014-2017 годы, принято постановление Администрации Романовского сельского поселения от 02.06.2014 г №72 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. #### оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | проведено общее собрание работников Администрации Романовского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Романовского сельского поселения: - 7 – работники Администрации Романовского сельского поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | проведена антикоррупционная экспертиза 18 проектов нормативных правовых актов Администрации Романовского сельского поселения и 6 проектов Собрания депутатов Романовского сельского поселения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 04.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Романовского сельского поселения». | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Романовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Романовского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. На официальном сайте Администрации Романовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуются выступления Главы Администрации Романовского сельского поселения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Романовском сельском поселении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Романовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | На официальном сайте Администрации Романовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции информация информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции размещается регулярно. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы |  | проведено общее собрание работников Администрации Романовского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Романовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на плановой основе; анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая органами власти; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям отчет главы о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ заслушиваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по контролю реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ разработано и принято постановление Администрации Романовского сельского поселения от 24.02.2015 г №16/1 «О малом Совете по гарманизации межэтнических отношений» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.2 | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов. Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению. до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы |  | ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям | х | 31.12.2017 | х | х | х |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2 | Проведение огнезащитной обработки кровли здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Изготовление плана эвакуации из здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Осуществляется работа добровольной пожарной дружины, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности.. |  | х | 31.12.2017 | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.2 | Поддержание в готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проводились учения по проверке готовности системы оповещения поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 | Администрация Романовского сельского поселения | Проведены сходы граждан и мероприятия по вопросам предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Х |  | 31.12.2017 | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде в полном объеме, выставляются запрещающие купаться знаки по границе водоемов | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, обучение действиям при возникновении опасности на воде | х |  | 31.12.2017 | х | х | х |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры и туризма»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовская сельская библиотека» | - | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовский сельский дом культуры» | Количество культурно-массовых мероприятий 17, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 883 чел., количество клубных формирований 7, количество участников клубных формирований 70 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 778,9 | 473,6 | 69,4 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | МБУК «Романовский СДК» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

# Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

# «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Романовском сельском поселении» Обеспечение экологической безопасности на территории Романовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Осуществление экологического надзора» (природно-очаговые мероприятия) | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведена противоклещевая обработка территории поселения по договору от 27.03.2017 г 1279/041 ФБУЗ « ЦГ и Э в РО» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 1.2 | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение муниципальных образований, школ и библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение работ по уборке территории Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения Дубовского района обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Инспектор по физкультуре и спорту | Регулярно проводятся товарищеские матчи по мини-футболу жителей х.Романова с жителями хМоисеев и Донской, На территории Романовского поселения предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, , теннис)согласно плана спортивных мероприятий принимаются участия в районных и межрайонных соревнованиях по разным видам спорта. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Реализация календарного плана спортивных мероприятий | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | Проведены работы по скашиванию травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, согл. муниципального контракта №19 от 08.08.2017г с МУП «Исток» на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | 51,5 |  | 7,0 |  | 51,5 |  |
| 1.2 |  | субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | Специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | - |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | X |  | 31.12.2017 |  | X |  | X |  | X |  |

--------------------------------

Приложение 9

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  отчетный период 9 месяцев 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1 | Муниципальная программа ««Энергоэффективность и развитие энергетики» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | В связи с отсутствием денежных средств данные мероприятия не проводились | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.1 | Контрольное мероприятие | Администрация Романовского сельского поселения | - | х | 31.12.2017 |  | х | х |  | х |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2017 |  | х | 31.12.2017 |  | х |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Романовского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,5 | 8,9 | 8,9 |
| 1.3 | «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.4 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.5 | «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,0 | 46,6 | - |
| 1.6 | «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Договор №4 от 07.02.2017г.(Ассоциация Совет муниципальных образований РО) |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.7 | Расходы на повышения престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 168,3 | 160,4 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  | X | 31.12.2017 | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Организация и проведение социологического исследования в Романовском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов.М.к. № 1 от 13.01.2017г ООО «Власть-Инфо»,м.к. №5 от 07.02.2017г МУП «Редакция газеты Светоч» | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 18,0 | 11,0 | 16,2 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X |  | 31.12.2017 | X | X | X |

| Приложение 11 к постановлению Администрации Романовского сельского поселения № 122 от 13.10.2017г |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Романовского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, специалист по формированию и исполнению бюджета Жеребятьева А.Н. |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 2999,2 тыс. руб., или 68,6 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - |  |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, специалист по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. |  | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - |  |  | - |  | - |  |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, |  | переход на формирование и исполнение бюджета Романовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - |  |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х |  | 31.12.2017 | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |  | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Романовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Романовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - |  |  | - |  | - |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - |  |  | - |  | - |  |
| 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - |  |  | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х |  | 31.12.2017 | Х |  |  | Х |  | Х |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Романовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | Муниципальный долг в бюджете Романовского сельского поселения за период 9 месяцев 2017 года отсутствовал |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | - | - |  |  |  | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | Муниципальный долг в бюджете Романовского сельского поселения за период 9 месяцев 2017 года отсутствовал |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | - | - |  |  |  | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  | Х | 31.12.2017 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Романовского сельского поселения выполнены |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | - | - |  |  |  | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  | Х | 31.12.2017 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Романовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Романовского района | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, |  | перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Дубовского района из бюджета сельского поселения в области дорожного фонда | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 102,8 |  |  |  | 102,8 | - |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х |  | 31.12.2017 | Х |  |  |  | Х | Х |  |

| Приложение 12 к постановлению Администрации Романовского сельского поселения № 122 от 13.10.2017г |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Оформление права собственности и использование  имущества муниципального образования  «Романовское сельское поселение»

отчетный период 9 месяцев 2017 г..

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2 | «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | Мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.3 | «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков . договор №200-17 от 05.06.2017г с ИП Лопуховой | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.4 | «Мероприятий по осуществлению полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | проведение кадастровых работ по образованию границ не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2017 | X | X | X |

Приложение 13

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились | 01.01.2017 |  | 31.01.2017 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | # Организации временного трудоустройства: # несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились | 01.01.2017 |  | 31.01.2017 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х | Х |

Приложение 14

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 122 от 13.10.2017г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»

отчетный период  9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Романовском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В.. | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. #### Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Романовском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В.. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Администрации Романовского сельского поселения, организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Романовского сельского поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 1.2. #### Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В.. | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Романовского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Проведение не менее 3 заседаний Совета по инвестициям при Главе Романовском сельского поселения Проведение исследований в муниципальном образовании с подготовкой аналитических материалов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В... | Обеспечение функционирования Совета по инвестициям при Главе Администрации Романовского сельского поселения на постоянной основе; Выявление наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Романовском сельском поселении, анализа ситуации, выработки и принятии управленческих решений; Определение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства. | Х | 31.12.2017 | Х |  | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В.. | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |