АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206

«30» декабря 2015 г.                                                                             х.Романов

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Романовского

сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Романовского

сельского поселения» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» на 2016 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о Главы Романовского сельского поселения                           Р.В.Ткачева

Приложение

к постановлению

Администрации

Романовского

сельского поселения

от 30.12.2015 г. №206

План

реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | повышение удовлетворенности населения Романовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения | весь период | 680,7 | 641,4 | 0,0 | 39,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | повышение удовлетворенности населения Романовского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; | весь период | 664,7 | 641,4 | 0,0 | 23,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения | весь период | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Романовского сельского поселения «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленным индексом максимального роста на соответствующем уровне» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства; удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.А. | повышение удовлетворенности населения Романовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |