АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69

«20» июля 2015 г.                                                                                        х.Романов

Об утверждении отчетов об исполнении

планов реализации муниципальных программ

Романовского сельского поселения

за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 г № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года № 118 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда» на 2015 год»  по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года №120 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года № 125 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации Романовского сельского поселения муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года  № 130 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2015 год», по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года № 121 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года № 127 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»,  утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года № 122 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года  согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года  № 123 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Энергоэффективность  и развитие  энергетики», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года  № 126 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года  № 124 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года № 119 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года № 128 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Романовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года  согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года № 129 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2015 год» по результатам за 1 полугодие 2015 года  согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Романовского сельского поселения                  С.В.Яцкий

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от  20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Доступная среда»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало-мобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева А.В. | информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации средствами адаптации | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева А.В... | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева А.В. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Ткачева А.В. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | Х | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 2

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Романовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Романовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | вопросы кадровой политики | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | формирование эффективной кадровой политики на территории Романовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Романовского сельского поселения и их проектов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Романовского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | снижение показателей проявления коррупции в Романовском сельском поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности Администрации Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.7 | обеспечение прозрачности деятельности Администрации Романовского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Романовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы Постановление Администрации Романовского сельского поселения от 16.07.2012 г №68 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Администрации Романовского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Снижение коррупциногенных факторов | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Романовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий Администрации поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.1.2 | организационно-технические мероприятия | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирование отсутствует | - | - |
|  | Контрольное событие мероприятия | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В.Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Романовском сельском поселении; распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждениях; формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений. недопущение создания и деятельности на территории Романовского сельского поселения националистических экстремистских группировок. укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

### Приложение № 3

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 207,3 | 0,0 | 95,0 |
| 1.1.2 | субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку, проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева А.В. | Эффективное расходование средств муниципального дорожного фонда поселения, надлежащее состояние дорог общего пользования | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Организация рабочих мест для 1 человека | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Организация рабочих мест для 2 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Организация рабочих мест зля безработных и несовершеннолетних граждан | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения |  | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. |  | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 16,8 | 0 |  | 0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. |  |  | X |  | 31.12.2015 |  | X | X |  | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований |  | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. |  | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Романовского сельского поселения | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | 10,0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. |  | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | Финансирования не требуется | - |  | - |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. |  | готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | X |  | 31.12.2015 |  | X | X |  | X |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. |  | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | Финансирования не требуется |  |  | - |  | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. |  | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | X |  | 31.12.2015 |  | X | X |  | X |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение эффективности деятельности Администрации Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В.. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В.. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.5 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. | Повышение уровня престижа муниципальной службы | 01.01.2015 | 31.12.2014 | 52,0 | 25,8 | - |
| 1.1.6 | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Главный специалист Киптилова Н.А. | Членство Романовского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Контрольное событие программы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В.Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. | Эффективность деятельности муниципальных служащих | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.« Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2.1.1 | Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Организация и проведение социологического исследования в Романовском сельском поселении. Подготовка аналитического отчета. |  |  | Финансирования не требуется |  |  |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 1,4 | 2,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 7

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие библиотечного дела | Директор МБУК «Романовская СБ» Котова Л.Н. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 433,0 | 230,0 | 24,9 |
| 1.1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Романовский СДК» Киптилова Л.М. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 650,5 | 351,6 | 13,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Романовский СДК» Киптилова Л.М. Директор МБУК «Романовская СБ» Котова Л.Н. Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. | Утверждение порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания бюджетными учреждениями культуры; утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 8

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Романовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Осуществление экологического надзора» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В.. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | X | 31.12.2015 | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирование отсутствует | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 9

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Романовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | формирование энергетических паспортов и мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  | - |
| 1.1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  | - |
| 1.1.3 | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | уменьшение потребления энергоресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | - |
| 1.1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | уменьшение потребления энергоресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 10

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 ««Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения Дубовского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Инспектор по физической культуре и спорту | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Инспектор по физической культуре и спорту | Реализация календарного плана спортивных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 11

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения»  отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | повышение удовлетворенности населения Романовского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 520,7 | 213,1 | 520,7 |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 62,0 | 7,1 | 62,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Ткачева Р.В. | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства; удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 12

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Романовского сельского поселения и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. | за 1 полугодие в бюджет Романовского сельского поселения поступило всего доходов 2910,4 тыс. руб. или 52,2% от плановых назначений , недоимка уменьшилась на 39,4 тыс. руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Романовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова | оценка эффективности налоговых льгот будет проведена в июле | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Романовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 40,3% | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Романовского сельского поселения на период до 2030 года | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Романовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - |  |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Романовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова | сохранение объема муниципального долга Романовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Дубовского района выполнены | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Финансирования не требуется | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 5 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 82,0 | 41,4 | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Басова |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение № 13

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения от 20.07.2015г № 69

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение»»   отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Красильникова Е.М. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.1.2 | - Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Красильникова Е.М. | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Романовском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 24,7 | - | - |
| 1.1.3 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Красильникова Е.М. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 14,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Контрольное событие программы | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Красильникова Е.М. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.