АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта   2016г.	                                      № 20                                     х. Романов

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ  за 2015 год

в Романовском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 г № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения Дубовского района», от 10.09.2013г № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года  №118 «Об утверждении муниципальной

программы Романовского сельского поселения «Доступная среда», по результатам за 2015 год согласно приложения 1 к настоящему постановлении.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Романовского сельского поселения Дубовского района»», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г.  № 119 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения Дубовского района»по результатам за 2015 год согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3.Разместить настоящее постановление на сайте  администрации Романовского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Романовского

сельского поселения                                                                         С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

Приложение № 1

к постановлению Администрации Романовского

сельского поселения

№ 20 от 14.03.2016г

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

ЗА 2015 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной программы «Доступная среда»,  за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения  в соответствии с Порядком разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденным постановлением Администрации Романовского сельского поселения  10.09.2013г № 106и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

Реализация программы  направлена на   повышение качества жизни и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном  передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Романовского сельского поселения.

В связи с отсутсвием острой необходимости в 2015 году финансирование программы не производилось.

Выводы:

-Значения целевых показателей на 2015 год  выполнены .

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что программа призвана решить задачи по увеличению доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры ,поэтому целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2016 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2015 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица 1

к приложению 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

### «Доступная среда»

отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Романовского сельского поселения | Собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Романовского сельского поселения | Все объекты социальной инфраструктуры оборудованы беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Романовского сельского поселения | Собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Таблица 2

к приложению 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Романовском сельском поселении | процентов | 20 | 60 | 60 | - |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 20 | 60 | 60 | - |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Романовском сельском поселении | процентов | 20 | 60 | 60 | - |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 20 | 60 | 60 | - |

Таблица 3

к приложению 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Все объекты социальной инфраструктуры оборудованы беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами | - |
| 1.3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |

Таблица 4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Доступная среда»    за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

## Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

## Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 0 тыс. рублей | *100 | = | 0,0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 14.03.2016г №20

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Романовского сельского поселения»

ЗА 2015 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Романовского сельского поселения»,  за 2015 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения  в соответствии с Порядком разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденным постановлением Администрации Романовского сельского поселения  10.09.2013г № 106 и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

В приложении 2 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Романовского сельского поселения».

Реализация программы была направлена на   повышение эффективности , устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, комплексное решение проблемы организации  водоснабжения в Романовском сельском поселении, создание условий для реализации программы через ответственное использование субсидий на возмещение части платы граждан за услуги систем водоснабжения в объеме свыше установленного Региональной службой по тарифам области предельного индекса.

На реализацию программы направленно 1101,1 тыс.рублей. 911,5 тыс. руб было потрачено на реализацию программы через Финансирование было направлено на предоставление субсидии за счет средств Фонда софинансирования расходов на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги, в т.ч числе за счет областных средств 637,0 тыс. рублей, за счет средствы местного бюджета 23,7 т.р., на оплату уличного освещения 19,8 тыс. рублей,приобретение коммунальной техники-28,2 т.р.,приобритение детской площадки-32,0 т.р., беседки-35,0 т.р.,расходы на подключение  здания администрации Романовского сельского поселения к газу-135,8 т.р.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

-Конечные значения целевых показателей на 2015 год выполнены полностью.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что механизм реализации данной программы предусматривает обеспечение комфортных условий проживания жителей Романовского сельского  поселения, улучшение надежности коммунального обслуживания, социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения, поэтому целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2016 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2015 год приведена в таблицах № 1-5.

Таблица 1

к приложению 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Романовского сельского поселения»

отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Администрация Романовского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Романовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; муниципальный контракт № 7 от 11.02.2015 ; м/к № 22 от 01.07.2015г. ( ГУП РО « УРСВ») | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 660,5 | 660,5 | 660,5 |
| 1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | Администрация Романовского сельского поселения | оплата за потребленную электроэнергию по договорам : от 30.12.2014г № 110400044, (ОАО « Энергосбыт Ростовэнерго»); | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,2 | 19,8 | 19,8 |
| 1.3 | Газифицикация объектов, находящихся в собственности Романовского сельского поселения | Администрация Романовского сельского поселения | ,Договор № 15/7/002544 от 21.08.2015г,Договор № 15/7/004340 от 01.09.2015г.,Договор № 15/7/004081 от 02.11.2015г.,М.к №37 от 11.11.2015г ,Договор № 15/7/00438 от 20.11.2015г (ОАО «Газпром газораспределение Ростов на Дону),М.к. №42 от 16.12.2015г.( Яровой А.В), | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 325,0 | 135,8 | 135,8 |
| 1.4 | Мероприятия по приобретению, установке и содержанию детских игровых площадок | Администрация Романовского сельского поселения | Приобретение детских игровых площадок, договор № 47 от 12.11.2015г (ИП Антонов Д.Ю) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 1.5 | Приобритение коммунальной техники(триммеров,газонокосилок) | Администрация Романовского сельского поселения | Приобритение коммунальной техники договор №27 от 21.08.2015г (ООО «Катрекс») | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 1.6 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Администрация Романовского сельского поселения | Приобритение беседки муниципальный контракт № 40 от 02.12.2015г(ООО ПКП «Контакт») | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Таблица 2

к приложению 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица 3

к приложению 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Администрация Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое коммунальные услуги ные услуги | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | Администрация Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Оплата за содержание сетей уличного освещения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Газифицикация объектов, находящихся в собственности Романовского сельского поселения | Администрация Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Проведены мероприятия необходимые для подключения здания администрации к газораспределительной сети. | Мероприятия выполнены не в полном объеме, работы ведутся |  |
| 1.4 | Мероприятия по приобретению, установке и содержанию детских игровых площадок | Администрация Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Приобретена и установлена детская игровая площадка в х.Моисеев | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.5 | Приобритение коммунальной техники(триммеров,газонокосилок) | Администрация Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Приобретена коммунальная техника(2 триммера,1 газонокосилка)) | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.6 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Администрация Романовского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Приобретена и установлена металлическая беседка в х.Донской | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие программы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х | - |

Таблица 4

к приложению 2

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Романовского сельского поселения»     за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения | всего | 1101,1 | 911,5 |
|  |  | бюджет поселения | 464,4 | 274,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 636,7 | 636,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения | всего | 1101,1 | 911,5 |
|  |  | бюджет поселения | 464,4 | 274,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 636,7 | 636,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего | 660,5 | 660,5 |
|  |  | бюджет поселения | 23,8 | 23,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 636,7 | 636,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | всего | 20,2 | 19,9 |
|  |  | бюджет поселения | 20,2 | 19,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Газифицикация объектов, находящихся в собственности Романовского сельского поселения | всего | 325,0 | 135,8 |
|  |  | бюджет поселения | 325,0 | 135,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 4 | Мероприятия по приобретению, установке и содержанию детских игровых площадок | всего | 32,1 | 32,1 |
|  |  | бюджет поселения | 32,1 | 32,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 5 | Приобритение коммунальной техники(триммеров,газонокосилок) | всего | 28,3 | 28,3 |
|  |  | бюджет поселения | 28,3 | 28,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 6 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | всего | 35,0 | 35,0 |
|  |  | бюджет поселения | 35,0 | 35,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

| Таблица 5 к приложению 2 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» в отчетном 2015году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 636,7 |  | 96,4 | 23,8 | 3,6 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 636,7 |  | 95,6 | 23,8 | 3,6 |  |

## Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

| Ууф | Фф | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

## Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

| Эбюд = | 911,5 тыс. рублей | *100 | = | 62,8 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1101,1 тыс. рублей |  |  |  |