АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2017г. № 56 х. Романов

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ за 2016 год

в Романовском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 г № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения Романовского района», от 10.09.2013г № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года №118 «Об утверждении муниципальной

программы Романовского сельского поселения «Доступная среда», по результатам за 2016 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения Романовского района»», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 119 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения Романовского района»по результатам за 2016 год согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 120 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»по результатам за 2016 год согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 121 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»по результатам за 2016 год согласно приложения 4 к настоящему постановлению

5. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 122 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2016 год согласно приложения 5 к настоящему постановлению

6. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 123 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2016 год согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 124 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2016 год согласно приложения 7 к настоящему постановлению

8. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 125 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения ««Развитие транспортной системы»по результатам за 2016 год согласно приложения 8 к настоящему постановлению.

9 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 126 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»по результатам за 2016 год согласно приложения 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» , утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 127 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2016 год согласно приложения 10 к настоящему постановлению

11. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» , утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 128 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2016 год согласно приложения 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 129 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение»по результатам за 2016 год согласно приложения 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 130 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения»по результатам за 2016 год согласно приложения 13 к настоящему постановлению

14. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Романовского

сельского поселения

№ 56 от 10.04.2017г

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Доступная среда», за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с Порядком разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденным постановлением Администрации Романовского сельского поселения 10.09.2013г № 106 и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

Реализация программы направлена на повышение качества жизни и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Романовского сельского поселения.

В связи с отсутсвием острой необходимости в 2016 году финансирование программы не производилось.

Выводы:

-Значения целевых показателей на 2016 год выполнены .

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что программа призвана решить задачи по увеличению доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры ,поэтому целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Доступная среда»

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Романовского сельского поселения | Собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Романовского сельского поселения | Все объекты социальной инфраструктуры оборудованы беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Романовского сельского поселения | Собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица 2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Доступная среда» | | | | | | |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Романовском сельском поселении | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Романовском сельском поселении | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 20 | 20 | 20 | - |

Таблица 3

к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  сформированная карта доступности объектов и услуг,  отображающих  сравниваемую  информацию о  доступности объектов и услуг для  инвалидов и других  маломобильных групп населения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Все объекты социальной инфраструктуры оборудованы беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами | - |
| 1.3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. |  |  |  |  | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Таблица 4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Доступная среда» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Доступная среда» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 0 тыс. рублей | \*100 | = | 0,0 % |
| 0 тыс. рублей |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017г №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения», за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с Порядком разработки , реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденным постановлением Администрации Романовского сельского поселения 10.09.2013г № 106 и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

В приложении 2 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения».

Реализация программы была направлена на повышение эффективности , устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, комплексное решение проблемы организации водоснабжения в Романовском сельском поселении, создание условий для реализации программы через ответственное использование субсидий на возмещение части платы граждан за услуги систем водоснабжения в объеме свыше установленного Региональной службой по тарифам области предельного индекса.

На реализацию программы направленно 806,4 тыс.рублей. 648,3 тыс. руб. было потрачено на реализацию программы за счет областных средств, было направлено на предоставление субсидии за счет средств Фонда софинансирования расходов на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги, в т.ч числе за счет областных средств 648,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 23,5 т.р., на оплату уличного освещения 26,4 тыс. рублей, расходы на подключение здания администрации Романовского сельского поселения к газу, техническое обслуживание и ремонт газопроводной сети газораспределения и газоиспользующего оборудованияя-108,2 т.р.

Выводы:

- программа реализуется успешно:

-Конечные значения целевых показателей на 2016 год выполнены полностью.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что механизм реализации данной программы предусматривает обеспечение комфортных условий проживания жителей Романовского сельского поселения, улучшение надежности коммунального обслуживания, социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения, поэтому целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-5.

Таблица 1

к приложению 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения»

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Романовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; муниципальный контракт № 14 от 09.03.2016 ; м/к № 34 от 01.07.2016г. ( ГУП РО « УРСВ») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 671,9 | 671,8 | 671,8 |
| 1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | оплата за потребленную электроэнергию по договорам :  от 30.12.2015г № 110400044, (ПАО ТНС энерго г.Ростов на Дону); | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 27,5 | 26,4 | 26,4 |
| 1.3 | Газифицикация объектов, находящихся в собственности Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | ,Договор № 350-11-000015364 от 11.02.2016,Договор № 1 от 04.03.2016.,Договор № 15/7/00488 от 03.06.16.,Договор №38 от 26.09.2016г ,Договор № 15/7/2979 от 12.10.16г (ПАО «Газпром газораспределение Ростов на Дону), | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 108,4 | 108,2 | 108,2 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица 2

к приложению 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения**»** | | | | | | |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Романовского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица 3

к приложению 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое коммунальные услуги ные услуги | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Оплата за содержание сетей уличного освещения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Газифицикация объектов, находящихся в собственности Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведены мероприятия необходимые для подключения здания администрации к газораспределительной сети, ведутся технические работы по обслуживанию газового оборудования и др. необходимые работы | Мероприятия выполнены не в полном объеме, работы ведутся |  |
| 1.4 | Мероприятия по приобретению, установке и содержанию детских игровых площадок | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Детские площадки не приобретались |  | Отсутствие денежных средств |
| 1.5 | Приобритение коммунальной техники(триммеров,газонокосилок) | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | коммунальная техника не приобреталась |  | Отсутствие денежных средств |
| 1.6 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Ведется постоянная работа по улучшению благоустройства населенных пунктов |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Таблица 4

к приложению 2

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения | всего | 807,8 | 806,4 |
| бюджет поселения | 159,5 | 158,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 648,3 | 648,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения | всего | 807,8 | 806,4 |
| бюджет поселения | 159,5 | 158,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 648,3 | 648,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего | 671,9 | 671,8 |
| бюджет поселения | 23,6 | 23,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 648,3 | 648,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | всего | 27,5 | 26,4 |
| бюджет поселения | 27,5 | 26,4 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Газифицикация объектов, находящихся в собственности Романовского сельского поселения | всего | 108,4 | 108,2 |
| бюджет поселения | 108,4 | 108,2 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 4 | Мероприятия по приобретению, установке и содержанию детских игровых площадок | всего | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 5 | Приобритение коммунальной техники(триммеров,газонокосилок) | всего | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 6 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | всего | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5  к приложению 2  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» в отчетном 2016году | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| областной  бюджет | | | местный бюджет | | за счет средств  областного бюджета | | | за счет средств  местного бюджета | | |
| тыс. рублей | | % | тыс. рублей | % | |
| Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | | 96,4 | | | 3,6 | | 648,3 | | 96,4 | 23,5 | 3,6 | |
| ВСЕГО: | | 96,4 | | | 3,6 | | 648,3 | | 95,6 | 23,5 | 3,6 | |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 806,4 тыс. рублей | \*100 | = | 99,8 % |
| 807,8 тыс. рублей |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017г №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение общественного порядка и**

**противодействие преступности»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

Реализация программы направлена на повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

В рамках реализации программы администрацией поселения были проведены мероприятия , направленные на гармонизацию межнациональных отношений, проводилась просветительская работа в учебных заведениях и среди населения посредством размещения информации на информационных стендах, осуществлялся ежедневный осмотр территорий поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые могли проявиться в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности , проводились сходы граждан, на которых одним из главных вопросов являлся вопрос гармонизации межнациональных отношений.

Задачами муниципальной программы является повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки; воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии; обеспечение антитеррористической защищенности населения; оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям на территории Романовского сельского поселения.

На реализацию программы в 2016 году денежные средства не выделялись. Мероприятия проводимые в течении года не требовали денежных затрат.

Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

- конечные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения Романовского сельского поселения, снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции ,распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждениях; формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений; недопущение создания и деятельности на территории Романовского сельского поселения националистических экстремистских группировок. укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности , поэтому целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица №1

к приложению 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Романовском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | формирование эффективной муниципальной поли­тики на террито­рии Романовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2.  оптимизация функциони­рования системы проти­водействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3.  вопросы кадровой поли­тики | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Романовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4.  антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов Ростов­ской области и их проек­тов | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5.  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциогенно­сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Романовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Романовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6.  создание условий для снижения правового ни­гилизма населения, фор­мирование антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | формирование эффективной муниципальной поли­тики на террито­рии Романовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7.  обеспечение прозрачно­сти деятельности ор­ганов местного само­управления Романовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, обнародование деятельности поселения в средствах массовой информации и на сайте поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы |  | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Романовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Романовском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1.  информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.2 | основное мероприятие 2.2.  организационно-техниче­ские мероприятия | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №2

к приложению 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Романовском сельском поселении» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Романовском сельском поселении | процент | 18,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти муниципальных органов Ро­стовской области и органов мест­ного самоуправления муници­пальных образований Ростовской области | процент | 61,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Романовском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 5 | 5 | 5 | - |

Таблица №3

к приложению 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Романовском сельском поселении» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной муниципальной поли­тики на террито­рии Романовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - | |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2.  оптимизация функциони­рования системы проти­водействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - | |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3.  вопросы кадровой поли­тики | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Романовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - | |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4.  антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов Ростов­ской области и их проек­тов | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - | |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5.  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциогенно­сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Романовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Романовского сельского поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - | |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6.  создание условий для снижения правового ни­гилизма населения, фор­мирование антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование эффективной муниципальной поли­тики на террито­рии Романовского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - | |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7.  обеспечение прозрачно­сти деятельности ор­ганов местного само­управления Романовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, обнародование деятельности поселения в средствах массовой информации и на сайте поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - | |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | | - | |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Романовском сельском поселении» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1.  информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - |
| 2.2 | основное мероприятие 2.2.  организационно-техниче­ские мероприятия | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций | | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | | Х | | - |

Таблица №4

к приложению 3

Сведения

об использовании бюджета Романовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Романовском сельском поселении» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Романовском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 0,0 тыс. рублей | \*100 | = | 0,0 % |
| 0,0 тыс. рублей |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017г №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных**

**ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных объектах»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

Реализация программы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

В рамках реализации программы администрацией поселения приняты ряд нормативных правовых актов по предупреждению и тушению пожаров, создана добровольная пожарная дружина. Ведется обеспечение противопожарным оборудованием, повышение квалификации и обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. Обнародуются информационные материалы о мерах по предупреждению пожаров, правилах поведения при возникновении пожаров. Населению кроме этого вручаются памятки с данной информацией. Ежегодно проводятся учения по поведению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Задачами муниципальной программы является обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения на территории Романовского сельского поселения.

Организации на территории поселения оснащены первичными средствами пожаротушения: вода, песок, огнетушители. За 2016 год на территории поселения не зарегистрировано ни одного пожара.

В отчетном, 2016 году, на реализацию программы направлено 33,2 тыс.рублей по соглашению о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создания, содержания, организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

Выводы:

- программа реализуется успешно.

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

- значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий . учитывая, что программа носит социальный характер, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, поэтому целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица №1

к приложению 4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | Проведение огнезащитной обработки кровли здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведена огнезащитная обработки кровли здания Администрации сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Изготовление плана эвакуации из здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | изготовлен плана эвакуации из здания Администрации Романовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Осуществляется работа добровольной пожарной дружины, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности.. | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| **2** | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| 2.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Соглашение о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создание, содержание, организация деятельность аварийно-спасательного формирования на территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 33,2 | 33,2 | - |
| 2.2 | Поддержание в готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проводились учения по проверке готовности системы оповещения поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 | Администрация Романовского сельского поселения | Проведены сходы граждан и мероприятия по вопросам предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.2016 | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде в полном объеме | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, обучение действиям при возникновении опасности на воде | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №2

к приложению 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Пожарная безопасность поселения» | | | | | | |
| 1.1. | № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | Не менее 3 | Не менее 3 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
|  | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| 1.2. | № 2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | тысяч человек/процентов | 0,78/99,4 | 0,76/99,4 | 0,76/99,4 | - |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | | | | | |  |
| 1.3. | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | единиц | Не менее 4 | Не менее 4 | 4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №3

к приложению 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | | | | | | | | | |
| 1.1. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 1.2 | Проведение огнезащитной обработки кровли здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 1.3 | Изготовление плана эвакуации из здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |
| 2.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Передача полномочий в Администрацию района | Переданы полномочия | - |
| 2.2. | Поддержание в готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведение проверок готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | Проведение учений по проверки готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | - |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Запланированы лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | проведение лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | | | | | | | | |
| 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Запланированы лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 4

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 33,2 | 33,2 |
| бюджет поселения | 33,2 | 33,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение огнезащитной обработки кровли здания Администрации Романовского сельского поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Изготовление плана эвакуации из здания Администрации Романовского сельского поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | всего | 33,2 | 33,2 |
| бюджет поселения | 33,2 | 33,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержание в готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 33,2 тыс. рублей | \*100 | = | 100,0 % |
| 33,2 тыс. рублей |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017г №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие культуры и туризма»

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной «Развитие культуры и туризма» , за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения, развитие библиотечного дела.

Муниципальная программы преследует исполнение следующих задач: охрана и сохранение объектов культурного наследия Романовского сельского поселения;

развитие музыкального, хореографического искусства;

развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, и свободы творчества в сфере культуры.

В отчетном, 2016 году, на реализацию программы направленно 1239,4 тыс.рублей. Основная часть суммы предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий Романовский сельский дом культуры и Романовская сельская библиотека стали центром культурной жизни сельского поселения. В Романовском сельском доме культуры были проведены следующие мероприятия:

-праздничная программа «для Вас мужчины»; «Мир Вам люди всей земли»;» Святая Русь ,ты гордость поколений»; «Любовь,доброта и вечность» ; «Поговори со мною мама»

-концерт благодарение «Какой ценой победа Вам досталась»;

-игровая программа-«Потехи ради смеха»;

-конкурсные программы: «Просто здравствуйте», «Приглашение к чаю», «Мы за здоровый образ жизни»,

- семейная игравая программа « Шарики за ролики»;

- спортивная программа «Зоологические забеги»

-тематические вечера-«Герои Афганской войны», «Семья вместе, душа на месте»,

-митинг «Колокола памяти»

-праздник детства « Здравствуй лето красное»

-праздничный концерт «За все тебя благодарю»,

-конкурсы детского рисунка; спортивно-оздоровительные мероприятия, танцевальные программы, лекционные мероприятия «Звездный дождь», « Лети,лети леписток»,» Российские символы», «Помоги человек человеку», «Слава богу что мы казаки»;игровые программы,и т.д

В Романовской сельской библиотеке в течении 2016 года проводились литературные вечера, музыкальные вечера, обзоры, беседы по книгам, викторины, книжные выставки, конкурсы стихов, урок истории, урок знаний и т.д

Культурная жизнь поселения находит отражение в средствах массовой информации- местной газете «Родные просторы» и на сайте Романовского сельского поселения-[www.romanovsp.ru](http://www.romanovsp.ru).

Выводы:

- программа реализуется в основном успешно ;

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены не полностью;

- значения целевых показателей на 2016 год выполнены частично .

Предложение:

- учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Романовского сельского поселения , сохранению исторического и культурного наследия поселения, формированию единого культурного пространства, созданию условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры,

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-6.

.

Таблица №1

к приложению 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры и туризма»

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовская сельская библиотека» | Количество посещений библиотек-7640, количество выданных документов из фонда библиотеки-20921, кол-во пользователей-522 чел, количество посещений массовых мероприятий-1529 чел. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 523,9 | 520,8 | 56,6 |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовский сельский дом культуры» | Количество культурно-массовых мероприятий 67, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 2907 чел., количество клубных формирований 8, количество участников клубных формирований 70 чел. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 718,6 | 718,6 | 43,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | МБУК «Романовский СДК», МБУК «Романовская СБ» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 5

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по бюджетным учреждениям, входящим в состав Романовского сельского поселения Романовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  изм. | Наименование муниципального учреждения Романовского сельского поселения Романовского района | Значения показателей   (индикаторов) муниципальной   программы, подпрограммы   муниципальной программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя   (индикатора)   на конец  отчетного года   (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1512) | отчетный год | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальной программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1.  Количество посещений библиотек | тыс. человек | МБУК «Романовская сельская библиотека» | 7,3 | 7,0 | 7,64 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | МБУК «Романовская сельская библиотека» | 18,9 | 17,0 | 20,9 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы |
| 1.3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | МБУК «Романовская сельская библиотека» | 324 | 213 | 213 | - |
| 1.4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | МБУК «Романовский сельский дом культуры» | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 1.5 | Количество учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений поселения | единиц | МБУК «Романовский сельский дом культуры» | 67 | 65 | 67 | Превышение плановых назначений в связи с активизацией работы |
| 1.6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | МБУК «Романовский сельский дом культуры» | 62,3 | 74,7 | 74,7 | - |

Таблица №3

к приложению 5

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела | МБУК «Романовская сельская библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выполнение муниципального задания -100,0% | Выполнение муниципального задания -111,2% | - |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Романовский сельский дом культуры» | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выполнение муниципального задания -100,0% | Выполнение муниципального задания -138,3% | - |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «Романовская сельская библиотека», МБУК «Романовский сельский дом культуры» | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 5

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 1242,5 | 1239,4 |
| бюджет поселения | 1054,5 | 1051,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 188,0 | 188,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 1242,5 | 1239,4 |
| бюджет поселения | 1054,5 | 1051,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 188,0 | 188,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 523,9 | 444,7 |
| бюджет поселения | 441,4 | 362,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 82,5 | 82,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 718,6 | 718,6 |
| бюджет поселения | 530,6 | 530,6 |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | 105,5 | 105,5 |
| внебюджетные источники | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5  к приложению 5  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» в отчетном году | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| областной  бюджет | | | местный бюджет | | за счет средств  областного бюджета | | | за счет средств  местного бюджета | | |
| тыс. рублей | | % | тыс. рублей | % | |
| Развитие библиотечного дела | | 82,5 | | | 3,8 | | 82,5 | | - | 3,8 | - | |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | | 105,5 | | | 3,0 | | 105,5 | | - | 3,0 | - | |
| ВСЕГО: | | 188,0 | | | 6,8 | | 188,0 | | - | 6,8 | - | |

Таблица №6

к приложению 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Романовского сельского поселения Дубовского района в отчетном 2016 году  «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Романовского сельского поселения Романовского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | Остаток на 01.01.2017 | | |
| всего | в том числе: | | | | | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| оказание платных услуг | | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | | оплата труда с начислениями | | капитальные вложения | материальные запасы | | прочие расходы |
| Всего |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовский сельский дом культуры» | 0,4 | | 5,3 | 5,3 | | - | - | | - | - | | 5,0 | - | | - | 1,1 | | 3,9 | 0,7 | | |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,4 | | 5,3 | 5,3 | | - | - | | - | - | | 5,0 | - | | - | 1,1 | | 3,9 | 0,7 | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |

Степень соответствия запланированному уровню затрат ( должно быть меньше или равно 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КБЗi | БЗФi | , где: |
| БЗПi |

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат;

БЗФi – фактическое соответствия бюджетных затрат.;

БЗПi – плановое соответствия бюджетных затрат.;

Расчет бюджетной эффективности Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 1239,4 тыс. рублей |  | = | 99,8% |
| 1242,5 тыс. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017г №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Охрана окружающей среды**

**и рациональное природопользование»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование», за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

В приложении 6 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Реализация программы была направлена на повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

|  |  |
| --- | --- |
| Задачей программы являлось снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем; создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами. |  |

В отчетном, 2016 году, на реализацию программы направлено 7,9 т.р. Они были израсходованы на профилактические мероприятия по обеспечению санитарной охраны территорий и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Романовского сельского поселения(проведение противоклещевой обработки на территории поселения),приобретение хозяйственных товаров для наведения санитарного порядка на территории поселения

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

-конечные значения целевых показателей на 2016 год выполнены полностью;

Предложение:

- учитывая, что достижение результатов программы послужит повышение уровня экологического просвещения и образования в сельском поселении , сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов, целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Романовском сельском поселении»  Обеспечение экологической безопасности на территории Романовского сельского поселения | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Осуществление экологического надзора» (природно-очаговые мероприятия) | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведена противоклещевая обработка территории поселения по договору от 07.04.2016 « 46 ( ГБУЗ « ЦГ и Э в РО» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 1.2 | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение муниципальных образований, школ и библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Романовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение работ по уборке территории Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х |

### Таблица № 2

к приложению 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Романовском сельском поселении» Обеспечение экологической безопасности на территории Романовского сельского поселения | | | | | | |
| 1.1. | Доля устраненных нарушений требова­ний природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявлен­ных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору | процентов | - | 50 | 50 | - |
| 1.2. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | - | 4 | 4 | - |
| 1.3. | Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Романовского сельского поселения | единиц | - | 4 | 4 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Романовского сельского поселения» | | | | | |
| 2.1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | - | 50 | 50 | - |

### Таблица № 3

к приложению 6

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Романовском сельском поселении»  Обеспечение экологической безопасности на территории Романовского сельского поселения | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Осуществление экологического надзора» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведение противоклещевой обработка на территории кладбища | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Работа с населением направленное на формирование экологической культуры | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Романовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение работ по уборке территории Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведены работы по уборке территории Романовского сельского поселения Работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения,утилизации ртутесодержащих отходов | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |

### Таблица № 4

к приложению 6

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс**. руб.)** | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды  и рациональное природопользование» | всего | 8,0 | 7,9 |
| бюджет поселения | 8,0 | 7,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды в Романовском сельском поселении»  Обеспечение экологической безопасности на территории Романовского сельского поселения | всего | 7,1 | 7,1 |
| бюджет поселения | 7,1 | 7,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Осуществление экологического надзора» | всего | 7,1 | 7,1 |
| бюджет поселения | 7,1 | 7,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды»Романовского сельского поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Романовского сельского поселения» | всего | 0,9 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,9 | 0,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение работ по уборке территории Романовского сельского поселения | всего | 0,9 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,9 | 0,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 7,9 тыс. рублей | \*100 | = | 98,8 % |
| 8,0 тыс. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017г №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

Реализация программы была направлена на создание условий для укрепления здоровья населения Романовскогосельского поселения Романовского района путем развития инфраструктуры и популяризации спорта, массового спорта, приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

|  |  |
| --- | --- |
| Задачей программы являлось повышение интереса населения Романовскогосельского поселения к занятиям физической культурой и спортом (агитация и пропаганда). |  |

В отчетном, 2016 году ,в связи с тяжелыми финансовым положением и вакансией должности инструктора по спорту финансирование программы не производилось.

Выводы:

-Конечные значения целевых показателей на 2016 год не выполнены;

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что достижение результатов программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Романовскомсельском поселении, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Романовскогосельского поселения Романовского района, целесообразно в 2015 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 7

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения » | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения Романовского района обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Романовского сельского поселения | В связи с вакансией инструктора по спорту мероприятия по данной программе не проводились | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | В связи с вакансией инструктора по спорту мероприятия по данной программе не проводились | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х |

Таблица №2

к приложению 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан Романовского сельского поселения Романовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 2. | Число призовых мест на районных соревнованиях и спартакиадах | Кол-во | - | 1 | 0 | В связи с вакансией инструктора по спорту мероприятия по данной программе не проводились |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, , в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения» | | | | | |
| 4. | Доля граждан Романовского сельского поселения Романовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |

Таблица №3

к приложению 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 ««Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения Романовского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | | Администрация Романовского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - | В связи с вакансией инструктора по спорту мероприятия по данной программе не проводились |
|  | Контрольное событие программы | | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 7

Сведения

об использовании бюджета Романовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Романовского сельского поселения ««Развитие физической культуры и спорта»»

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения Романовского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 0 тыс. рублей | \*100 | = | 0,0 % |
| 0 тыс. рублей |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017 №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортной системы»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

В приложении 8 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Реализация программы была направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Романовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

|  |  |
| --- | --- |
| Задачей программы является обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Романовского сельского поселения, улучшение транспортного обслуживания населения. |  |

В отчетном, 2016 году , на реализацию программы планировалось направить 470,2 тыс.рублей. для оплаты работ на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Романовского сельского поселения, за счет поступления акцизов в доход бюджета поселения. Программа выполнена не полностью в связи с недопоступлением плановых доходов по акцизам. На содержание внутрипоселковых дорог было потрачено 367,5 тыс. рублей., за счет акцизов. В связи с отсутствием подрядчиков на данные виды работ, на конец года остались денежные средства в сумме 102,8 тыс. рублей

Выводы:

-Конечные значения целевых показателей на 2016 год выполнены частично;

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что достижение результатов программы является устойчивое развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Романовского сельского поселения, современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Романовского сельского поселения, целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-5.

Таблица №1

к приложению 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | | Выполнены работы по муниципальному контракту  №47 от 09.12.2016г (МУП «Исток»)оборудование пешеходного перехода металлическими ограждениями; договор № 6 от 01.03.2016 г ( ООО ПСК «Универсал-Проект»)проект организации дорожного движения на внутрипоселковых авто дорогах, договор № 16 от 15.03.2016г(ОАО Элемент Импорт») автономная система «Светафор» М.к № 18 от 28.03.2016г (МУП «Исток») изготовление и установка металлических оград ,договор № 25 от 01.06.2016 (ИП Мищенко Р.Г.) автономная система «Светафор»,м.к. №28 от 15.06.2016г (ГУП РО «РостовАвтоДор») содержание автодорог местного значения, м.к. № 39 от 29.09.2016 (МУП «Исток») планировка обочин автодорог местного значения | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | | 470,2 | | 367,5 | | 367,5 | |
| 1.2 | | субсидии из об­ластного бюджета бюджету муници­пального образова­ния для софинан­сирования расход­ных обязательств, возникающих при выполнении пол­номочий органов местного само­управления по во­просам местного значения на строи­тельство, рекон­струкцию, капи­тальный ремонт, включая разра­ботку проектно-сметной докумен­тации, ремонт и со­держание автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и тротуаров, проек­тирование и строи­тельство (рекон­струкцию) автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения с твердым покры­тием до сельских населенных, пунк­тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто­мобильных дорог общего пользова­ния | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.Н. | | - | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | | - | | - | | - | |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | |  | | Заключено 7 муниципальный контрактов с подрядчиками на содержание внутрипоселковых дорог Романовского сельского поселения, выполнено работ 367,5 тыс. рублей,78,2 % от общего объема работ, запланированных на текущий год. | | X | | 31.12.2016 | | X | | X | | X | |

--------------------------------

Таблица №2

к приложению 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения; | процентов | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтиро­ванных (капитально отремонтирован­ных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 1,0 | 1,0 | - |

Таблица №3

к приложению 8

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1.1 | содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.Н. | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | Скашивание травы, окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков, восстановление профиля дорог с добавлением нового материала | | Скашивание травы, окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков, восстановление профиля дорог с добавлением нового материала | - |
| 1.2 | субсидии из об­ластного бюджета бюджету муници­пального образова­ния для софинан­сирования расход­ных обязательств, возникающих при выполнении пол­номочий органов местного само­управления по во­просам местного значения на строи­тельство, рекон­струкцию, капи­тальный ремонт, включая разра­ботку проектно-сметной докумен­тации, ремонт и со­держание автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и тротуаров, проек­тирование и строи­тельство (рекон­струкцию) автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения с твердым покры­тием до сельских населенных, пунк­тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто­мобильных дорог общего пользова­ния | Специалист по вопросам муниципального хозяйства Гарныш С.Н. | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | - | | - |  |
| Контрольное событие программы | | | Администрация Романовского сельского поселения | | Х | | 31.12.2016 | Х | | 31.12.2016 | | Х | Х |  |

Таблица №4

к приложению 8

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 470,2 | 367,5 |
| бюджет поселения | 470,2 | 367,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» | всего | 470,2 | 367,5 |
| бюджет поселения | 470,2 | 367,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | всего | 470,2 | 367,5 |
| бюджет поселения | 470,2 | 367,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | субсидии из об­ластного бюджета бюджету муници­пального образова­ния для софинан­сирования расход­ных обязательств, возникающих при выполнении пол­номочий органов местного само­управления по во­просам местного значения на строи­тельство, рекон­струкцию, капи­тальный ремонт, включая разра­ботку проектно-сметной докумен­тации, ремонт и со­держание автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и тротуаров, проек­тирование и строи­тельство (рекон­струкцию) автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения с твердым покры­тием до сельских населенных, пунк­тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто­мобильных дорог общего пользова­ния | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |
| Таблица 5  к приложению 8  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» в отчетном 2015 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | |  | | |  | | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | | | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | | | Объем фактических расходов | | | | | | | | |
| областной  бюджет | | | | местный бюджет | | | за счет средств  областного бюджета | | | | за счет средств  местного бюджета | | | | |
| тыс. рублей | | | % | тыс. рублей | | % | | |
| содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | | | | - | | | | - | | | - | | | - | - | | - | | |
| ВСЕГО: | | | | - | | | | - | | | - | | | - | - | | - | | |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 367,5 тыс. рублей | \*100 | = | 78,2 % |
| 470,2 тыс. рублей |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017г №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

Реализация программы была направлена на создание условий по улучшению качества жизни населения Администрация Романовского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении, обеспечение повышения энергоэффективности на территории Администрация Романовского сельского поселения за счёт организации процесса комплексного энергосбережения, надёжное обеспечение Романовского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами.

|  |  |
| --- | --- |
| Задачей программы являлось сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг, повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов, наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учёта, контроля и автоматического регулирования энергоносителей, осуществление в бюджетной сфере Романовского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта,  обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные, популяризация применения мер по энергосбережению; |  |

В отчетном, 2016 году ,на проведение основных мероприятий денежные средства не выделялись.

Выводы:

-программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены полностью;

- значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что достижение результатов программы является сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг, снижение объёма потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде, увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта, целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.

### Таблица № 1

к приложению 9

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Муниципальная программа ««Энергоэффективность и развитие энергетики» » | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1  Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | В связи с отсутствием денежных средств данные мероприятия не проводились | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1 | Контрольное мероприятие | Администрация Романовского сельского поселения | - | х | 31.12.2016 | х | х | | х |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | | х |

Таблица №2

к приложению 9

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» ; | | | | | | |
| 1. | Доля сокращения потребления электрической энергии. | процент | - | 3,0 | 3,0 | - |
| 2. | Экономия потребления электрической энергии от внедрения экономичных источников электрического освещения | Тыс. руб. | - | 3,0 | 3,0 | - |

Таблица №3

к приложению 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Романовском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1  Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Внедрение экономичных источников электрического освещения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2015 | х | 31.12.2015 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 9

Сведения

об использовании бюджета Романовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Романовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» ;

за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» ; | всего | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | всего | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 0 тыс. рублей | \*100 | = | 0 % |
|  | 0 тыс. рублей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017г №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная политика»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

В приложении 10 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика».

Реализация программы была направлена на развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

|  |  |
| --- | --- |
| Задачей программы является повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Романовского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы, совершенствование правовой основы муниципальной службы, оптимизация штатной численности муниципальных служащих,  создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы;. |  |

В отчетном, 2016 году , на реализацию программы направлено 171,0 тыс.рублей. Для оплаты членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области-6,0 тыс. руб, на выплату государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

-54,5 тыс. рублей, на публикацию в СМИ и содержание сайта – 21,3 тыс. рублей, на проведение выборов в органы местной власти-89,1 тыс. рублей,что составляет 99,9 % от запланированных средств.

Выводы:

-программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены полностью;

- значения целевых показателей на 2016 год достигнуты.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- учитывая, что достижение результатов программы является повышение эффективности деятельности Администрации Романовского сельского поселения, повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Романовского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы, сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы, повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Романовского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.3 | «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.4 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.5 | «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 54,6 | 54,5 | - |
| 1.6 | «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Договор №10 от 11.02.2016г.(Ассоциация Совет муниципальных образований РО) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6,0 | 6,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | |
| 2.1 | «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Организация и проведение социологического исследования в Романовском сельском поселении.  Подготовка аналитического отчета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |

### Таблица № 2

к приложению 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Романовского сельского поселения | процентов | 47 | 59 | 59 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации | процентов | - | - | - | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 33 | 33 | 33 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, участвовавших в курсах повышения квалификации | процентов | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процентов | 33 | 33 | 33 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 2.1 | Доля работников Администрации Романовского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации. | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

### Таблица № 3

к приложению 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения»профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.6 | «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Перечисление взносов в СМО | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Муниципальная политика» | | | | | | | | |
| 2.1 | «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Организация и проведение социологического исследования в Романовском сельском поселении.  Подготовка аналитического отчета. | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Официальная публикация нормативно-правовых актов поселения в средствах массовых информаций,размещение на официальном сайте поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

### Таблица № 4

к приложению 10

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Муниципальная политика» | всего | 171,1 | 171,0 |
| бюджет поселения | 171,1 | 171,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | -- |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения»профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» | всего | 171,1 | 171,0 |
| бюджет поселения | 171,1 | 171,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | -- |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
|  | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | -- |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | всего | 54,6 | 54,5 |
| бюджет поселения | 54,6 | 54,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | -- |
| Основное мероприятие 1.6 | «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | всего | 6,0 | 6,0 |
| бюджет поселения | 6,0 | 6,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | -- |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения  «Муниципальная политика» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2. 2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 171,0 тыс. рублей | \*100 | = | 99,9 % |
| 170,0 тыс. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 11  к постановлению Администрации  Романовского сельского поселения  от 10.04.2017г №56  **ОТЧЕТ**  **О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**  **ЗА 2016 ГОД**  Отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .  В приложении 11 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  Реализация программы была направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.   |  |  | | --- | --- | | Задачей программы является проведение эффективной бюджетной политики,  совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов. |  |   В отчетном, 2016 году , на реализацию программы было предусмотрено 48,8 тыс.рублей. Фактический объем финансирования составил 48,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 48,8 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100,0 процента, в том местный бюджет – 100,0 процента.  Освоены денежные средства не в полном объеме по причине оптимизации расходов по следующим направлениям:  - на организацию исполнительно - распорядительных функций, по вопросам местного значения, связанных с реализацией переданных полномочий Администрации Романовского района в области градостроительства- 48,8 тыс. руб.  Выводы:  -программа реализуется успешно:  - запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;  -Конечные значения целевых показателей на 2016 год выполнены полностью;  Предложение:  - учитывая, что достижение результатов программы является создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Романовского сельского поселения, сбалансированности бюджетов муниципальных образований Романовского сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2015 год приведена в таблицах № 1-4. |  |  |  |  |  |

### Таблица № 1

к приложению 11

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| 1.1 | Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Романовского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В,специалист по формированию и исполнению бюджета Жеребятьева А.Н. | | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 5722,2 тыс. руб., или 100,1 %;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | - | | | - | | - | |
| 1.2 | Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, специалист по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | 01.01.201 | | 31.12.2016 | - | | | - | | - | |
| 1.3 | Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Романовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | - | | | - | | - | |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | | 31.12.2016 | Х | | | Х | | Х | |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Романовского сельского поселения, подготовка и приня­тие нормативных правовых актов Администрации Романовского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | - | | | - | | - | |
| 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | - | | | - | | - | |
| 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | - | | | - | | - | |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | | 31.12.2016 | Х | | | Х | | Х | |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Романовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | Муниципальный долг в бюджете Романовского сельского поселения за период 2016 года отсутствовал | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | | - | - | | | | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | Муниципальный долг в бюджете Романовского сельского поселения за период 2016 года отсутствовал | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | | - | - | | | | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | | Х | 31.12.2016 | | | Х | Х | | | | Х |
|  | Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | работы по внедре­нию единой инфор­мационной системы управления обще­ственными финан­сами Ростовской об­ласти на уровне му­ниципальных образо­ваний Романовского сельского поселения выполнены | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | | - | - | | | | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | | Х | 31.12.2016 | | | Х | Х | | | | Х |
|  | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Романовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Романовского района | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, | | перечисление межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету Романовского района из бюджета сельского поселения в области градостроительства | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 48,8 | | | | 48,8 | - | |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | | 31.12.2016 | Х | | | | Х | Х | |

### Таблица № 2

к приложению 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии | да/нет | нет | да | да | - |
| 2. | Качество управления финансами Романовского сельского поселения, определяе­мое Финансовым отделом Администрации Романовского района | степень | I I | I I | I I | - |
| Подпрограмма 1««Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Романовского сельского поселения | тыс. рублей | 922,8 | 1408,9 | 1409,6 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюд­жета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Романовского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета поселения | процентов | 24,3 | 42,5 | 42,5 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | |
| 2.1 | Исполнение расходных обяза­тельств бюджета поселения | процентов | 95,0 | 88,1 | 88,1 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» | | | | | |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Романовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюд­жета района без учета объема безвоз­мездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения в объеме расходов бюджета района, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | |
| 4.1 | Доля организаций сектора муниципального управления, кото­рые обеспечены доступом к ра­боте в единой информационной системе управления обществен­ными финансами Романовского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Романовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | |
| 5.1 | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Романовского района, в «денежной» форме | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

### Таблица № 3

к приложению 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Романовского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В,специалист по формированию и исполнению бюджета Жеребятьева А.Н. | 1 января 2014 г. | на постоян­ной основе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 5722,2 тыс. руб. или 100,1 %;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В, специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | 1 января 2014 г. | на постоян­ной основе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных муниципальных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Романовского сельского поселения Романовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Романовского сельского поселения Романовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); 42,5 % от общего объема средств. | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Романовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Романовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса:  -принято 5 Решений Собрания депутатов Романовского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Романовского сельского поселения 2015-2017 г., принято Решение Собрания депутатов Романовского сельского поселения о бюджете Романовского сельского поселения на 2017г. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | Мероприятия выполняются в полном объеме | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения в размере 88,1 % | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Романовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сохранение объема муниципального долга Романовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 1 января 2015 г. | 1 декабря 2015 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Романовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1.  Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Романовского района | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2020 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности | Перечисление межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в области градостроительства | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

### Таблица № 4

к приложению 11

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 48,8 | 48,8 |
| бюджет поселения | 48,8 | 48,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Романовского сельского поселения и снижением недоимки | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Романовского сельского поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами |  |  |  |
| всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Романовского сельского поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2. 3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  |  |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Романовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4. | «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Романовского сельского поселения | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5. | «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Романовский район» из бюджета сельского поселения» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Романовского района | всего | 48,8 | 48,8 |
| бюджет поселения | 48,8 | 48,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 48,8 тыс. рублей | \*100 | = | 100,0 % |
| 48,8 тыс. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 12  к постановлению Администрации  Романовского сельского поселения  от 10.04.2017г №56  **ОТЧЕТ**  **О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«Оформление права собственности и использование**  **имущества муниципального образования**  **«Романовское сельское поселение»**  **ЗА 2016 ГОД**  Отчет об исполнении муниципальной программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования  «Романовское сельское поселение»за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .  В приложении 12 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение»   |  |  | | --- | --- | | Реализация программы была направлена на создание условий для эффективного и рационального использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности Романовского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Романовского сельского поселения Романовского района. Совершенствование учета муниципального имущества.  Задачей программы является обеспечение полной паспортизации недвижимых объектов муниципальной собственности, обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности, вовлечение в оборот бесхозяйных объектов в целях повышения доходов бюджета. |  |   В отчетном, 2016 году , на реализацию программы направлено 20,5 тыс.рублей. Освоены денежные средства в полном объеме по следующим направлениям:  -межевание земельных участков -10,0 тыс. руб.;  - оценки стоимости земельных участков –10,5 тыс. руб.  В т.ч из средств выделенных из средств района согласно переданным полномочиям 15,0 тыс.рублей.  -межевание земельных участков -10,0 тыс. руб.;  - оценки стоимости земельных участков –5,0 тыс. руб.  Выводы:  - программа реализуется успешно:  - запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;  - значения целевых показателей на 2016 год достигнуты . Предложение:  - учитывая, что достижение результатов программы является оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, повышение эффективности управления муниципальной собственностью, целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. |  |  |  |  |  |

### Таблица № 1

к приложению 12

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение»

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;  - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые  зарегистрировано | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | Мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков не проводились в связи с отсутствием необходимости |  | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.3 | «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | Проведена оценка рыночной стоимости земельных участков по договору от 06.04.2016 № 160-16, по договору от 30.06.2016 № 253-16, по договору от 01.08.2016 № 328-16 ( ИП Лопухова Н.А) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 1.4 | «Мероприятий по осуществлению полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | проведены кадастровые работы по образованию границ в натуре земельного участка по договору от 01.08.2016 № 56 ( ИП Тимохович П.И.), | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2016 | X | X | X |

### Таблица № 2

к приложению 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования  «Романовское сельское поселение» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Романовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 20,7 | 20,7 | 20,7 | - |
| 4 | Межевание земельных участков | процентов | - | 100 | 100 | - |
| 5 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого) (%). | Процентов. | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Романовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 20,7 | 20,7 | 20,7 | - |
|  | Межевание земельных участков | процентов | - | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальной собственностью, (итого) (%). | Процентов | 100 | 100 | 100 | - |

### Таблица № 3

к приложению 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости. |
| 1.2 | «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведены мероприятия по межеванию земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме. | - |
| 1.3 | «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | «Мероприятий по осуществлению полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Оценка рыночной стоимости земельных участков, Проведены мероприятия по межеванию земельных участков | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | х | 31.12.2016 | х | 31.12.2016 | х | х | х |

### Таблица № 4

к приложению 12

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы **«**Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования

«Романовское сельское поселение» за 2016г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования  «Романовское сельское поселение» | всего | 20,5 | 20,5 |
| бюджет поселения | 20,5 | 20,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | всего | 20,5 | 20,5 |
| бюджет поселения | 20,5 | 20,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | -- |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | всего | 10,5 | 10,5 |
| бюджет поселения | 10,5 | 10,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Мероприятий по осуществлению полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 20,5 тыс. рублей | \*100 | = | 100,0 % |
| 20,5 тыс. рублей |

Приложение 13

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 10.04.2017г №56

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Содействие занятости населения»**

**ЗА 2016 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Содействие занятости населения»за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 10.09.2013 № 106  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» и постановлением №107 от 10.09.2013г. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения .

Реализация программы была направлена на сохранение стабильной ситуации на рынке труда.

|  |  |
| --- | --- |
| Задачей программы являлось обеспечение эффективной занятости населения, предотвращение роста напряженности на рынке труда . |  |

В отчетном, 2016 году ,в связи с тяжелыми финансовым положением финансирование программы не производилось.

Выводы:

-Конечные значения целевых показателей на 2016 год не выполнены;

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

|  |
| --- |
| - учитывая, что достижение результатов программы является поддержание социальной сти в обществе и стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда, |

целесообразно в 2017 году продолжить реализацию данной программы.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4.

### Таблица № 1

к приложению 13

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

отчетный период 2016 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились | 01.01.2016 | 31.01.2016 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Организации временного трудоустройства:  несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились | 01.01.2016 | 31.01.2016 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Таблица №2

к приложению 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг (работ) в области содействия занятости населения их полнотой и качеством | процент | - | - | - | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | |
| 1. | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием Романовского сельского поселения с целью поиска подходящей работы | процент | - | - | - | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились |

Таблица №3

к приложению 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение временной работой 1 безработных и ищущих работу граждан. | - | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Организации временного трудоустройства:  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Организации временного трудоустройства:  несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 2 чел. | - | В связи с тяжелым финансовым положением мероприятия не проводились |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района» | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |

таблица №4

к приложению 13

Сведения

об использовании бюджета Романовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Содействие занятости населения» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Организации временного трудоустройства:  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Бюджетная эффективность Программы определена как степень реализации расходных обязательств по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ууф | Фф | , где: |
| Фп |

Ууф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

Расчет бюджетной эффективности Программы (процентов):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эбюд = | 0 тыс. рублей | \*100 | = | 0 % |
| 0 тыс. рублей |