АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018г. № 112 х. Романов

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда» Романовского сельского поселения**

**за 9 месяцев 2018 года**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения **постановляет:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденного постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года №159 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда», по результатам за 9 месяцев2018 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Романовского

сельского поселения

№ 112 от 12.10.2018

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Доступная среда»

отчетный период 9 месяцев2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист по правовой и кадровой работе | проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | - | - | - |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист по правовой и кадровой работе | Все объекты социальной инфраструктуры оборудованы беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами , в здании администрации установлена рельефная мнемосхема | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | - | - | - |
| 1.3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист по правовой и кадровой работе | Собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист по правовой и кадровой работе | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда» на 2018 год

по итогам 9 месяцев2018 года»

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 118 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

В соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения 159 от 28.12.2017г утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда» на 2018 год.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год финансирование не предусмотрено.

Из 3 мероприятия подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2018 – 3 мероприятия реализуются своевременно, 3 мероприятия выполнены:

объекты социальной сферы оснащены приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в Администрации Романовского сельского поселения установлена мнемосхема здания Администрации;

собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности .

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 9 месяцев2018 года - Обеспечен на территории Романовского сельского поселения беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.