АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018г. № 115 х. Романов

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**Романовского сельского поселения**

**за 9 месяцев 2018 года**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года №169 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»по результатам за 9 месяцев2018 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 115 от 12.10.2018г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| **1** | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | | - | | - | |
| 1.2 | Проведение огнезащитной обработки кровли здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | огнезащитная обработка кровли здания Администрации Романовского сельского поселения будет проведена в конце года | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 |  | | 0 | | 0 | |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Осуществляется работа добровольной пожарной дружины, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности.. | | х | 31.12.2018 | х |  | | х | | х | |
| **2** | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | |  | | - | | - |
| 2.2 | Поддержание в готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проводились учения по проверке готовности системы оповещения поселения | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | |  | | - | | - |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | |  | | - | | - |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 | Администрация Романовского сельского поселения | Проведены сходы граждан и мероприятия по вопросам предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Х | | 31.12.2018 | х | |  | | х | | х |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде в полном объеме, выставляются запрещающие купаться знаки по границе водоемов | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | |  | | - | | - |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, обучение действиям при возникновении опасности на воде | х | | 31.12.2018 | х | |  | | х | | х |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

К отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(итоги 9 месяцев2018 года)

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 121 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году финансирование не предусмотрено.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017г № 169 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год (далее - план реализации).

В рамках плана реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события..

Контрольное событие 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности будет выполнено в установленный срок. Огнезащитная обработка кровли здания Администрации Романовского сельского поселения будет проведена в конце года.

Срок наступления события по страхованию членов Добровольной пожарной дружины с целью безопасности жизни запланировал на 4 квартал2018г.

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год средства не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 3 на 2018 год средства не предусмотрены .