АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018г. № 116 х. Романов

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма»** **Романовского сельского поселения**

**за 9 месяцев 2018 года**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года №161 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 116 от 12.10.2018г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры и туризма»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Романовский сельский дом культуры» | Количество культурно-массовых мероприятий 39, количество посетителей культурно- массовых мероприятий 2121 чел., количество клубных формирований 7, количество участников клубных формирований 105 чел. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 937,1 | 937,1 | 578,2 | 358,9(оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | МБУК «Романовский СДК» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2018 год

(9 месяцев 2018 года)

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 122 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 937,1 тыс. рублей , в том числе средства областного бюджета 421,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2018 заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и Соглашение на иные цели .

Фактическое освоение средств на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)составило 578,2 тыс. рублей ,или 61,7% к плановым назначениям, в том числе средства областного бюджета 316,5 тыс. рублей, или 75,0 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 №161 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2018 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 1 «Развитие культуры». (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено муниципальной программой 937,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 421,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 года перечислено по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 578,2 тыс. рублей, или 61,7 % к плановым назначениям, в том числе средства областного бюджета 316,5 тыс. рублей, или 75,0 %.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2018 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.