АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018г. № 119 х. Романов

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»** **Романовского сельского поселения**

**за 9 месяцев** **2018 года**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» , утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года №170 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 119 от 12.10.2018г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2018 г

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения » | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения Романовского района обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | | Администрация Романовского сельского поселения | В течение года команды Романовского сельского поселения в рамках проведения зональных соревнований « Спартакиады Дона», « Дня физкультурника» приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, армспорту, пляжному волейболу , ГТО, шахматам, шашкам, настольному теннису, гиревому спорту, легкоатлетическому пробегу. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы | | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год

(9 месяцев 2018 года)

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 124 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году финансирование не предусмотрено из средств местного бюджета. По состоянию на 01.10.2018 контракты не заключались, фактических расходов не было.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 . «Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017г № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2018 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения как на территории поселения, так и в районных соревнованиях.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.