АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10. 2018г. № 124 х. Романов

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**«Содействие занятости населения»Романовского сельского поселения**

**за 9 месяцев** **2018 года**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года №157 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского «Содействие занятости населения» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложения к настоящему постановлению.

 2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

 сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 124 от 12.10.2018г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

 «Содействие занятости населения»

 отчетный период 9 месяцев 2018 г. (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района»  | организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан. Было заключено 4 контракта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 81,9 | 81,9 | 81,8 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организации временного трудоустройства:несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района»  | организация проведения оплачиваемых общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 01.10.2018г мероприятия по программе проводились. Было заключено 1 контракт | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения, ГКУ РО «Центр занятости населения Романовского района»  | х | Х | 31.12.2018 | Х | 82,9 | Х | Х |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

(итоги 9 месяцев 2018 года)

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 г № 130 «Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном бюджете предусмотрено 83,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2018 заключен 5 договора на сумму 82,9 тыс. рублей . Фактическое освоение средств составило 82,9 тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017г № 157 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 81,9 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2018 заключено 5 договоров на сумму 81,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 81,8 тыс. рублей, или 99,9% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в количестве 4 человек,

 мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 1 человек.