# АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10. 2018г.	                                                                                   № 126

х.Романов

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Романовского сельского поселения

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» , утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года  №171  Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложения  к настоящему постановлению.

2.  Разместить настоящее постановление на сайте  администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Романовского сельского поселения                                   С.В.Яцкий

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 126 от 16.10.2018г

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:                                                                                «Экономическое развитие и инновационная экономика»

отчетный период  9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Романовском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. - Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Романовском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Романовского сельского поселения, организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Романовского сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 1.2. - Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Романовского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Проведение заседаний Совета по инвестициям при Главе Романовского сельского поселения Проведение исследований в муниципальном образовании с подготовкой аналитических материалов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Обеспечение функционирования Совета по инвестициям при Главе Романовского сельского поселения на постоянной основе; Выявление наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Романовском сельском поселении, анализа ситуации, выработки и принятии управленческих решений; Определение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства. | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика»   на 2018 год (9 месяцев 2018 года)

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Романовском сельском  поселении» утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 02.11.2015 № 114 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году средства не предусматривались.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Романовском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения  от 28.12.2018 № 171 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Романовском сельском  поселении»  на 2018 год.

На реализацию одного основного мероприятия подпрограммы 1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Романовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год средства не предусматривались.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2018 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2018 года  достигнуты промежуточные результаты:

Проведение мероприятий по выявлению наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса  в Романовском сельском поселении, анализа ситуации, выработки  и принятии  управленческих решений.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Романовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Романовском сельском  поселении» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.