АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03. 2019г. № 13 х. Романов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2018 год

 В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 124 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

 сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

###

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 15.03.2019г №13

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**ЗА 2018 ГОД**

 Отчет об исполнении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для укрепления здоровья населения поселения, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры.

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

 ***достигнутые за отчетный год***

 Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» обусловлена необходимостью разработки и создания условий для развития массовой физической культуры и  спорта в поселении.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.

 В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1подпрограмма:

- «Развитие физической культуры и массового спорта в Романовском сельском поселении»;

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом денежные средства не выделялись.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача создания условий для развития массовой физической культуры и  спорта в поселении решалась за счет привлечения образовательных учреждений и учреждений культуры к вопросам физического воспитания.

Задача участия в областных, районных и местных спортивных мероприятиях решалась за счет коор­динации дей­ствий органов исполнительной власти и работников физической культуры образовательных учреждений в подготовке спортсменов и организации доставки их на соревнования.

 Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создание условий, обеспечивающих возможность жителям Романовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Романовском сельском поселении».

 Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

 - физическое воспитание населения Романовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

 - Меры по развитию студенческого спорта;

 - Развитие игровых видов спорта Романовского сельского поселения;

 - Развитие детско-юношеского футбола в Романовском сельском поселения;

 - Развитие инфраструктуры спорта Романовского сельского поселения.

 2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

 Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

 Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

 2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

 Финансирование муниципальной программы в 2018 году за счет средств местного бюджета не осуществлялось.

 Все мероприятия проводимые в поселении имели безденежный характер.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 124, изменения не вносились.

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации государственной программы по итогам 2018 года*.*

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Конечные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2019 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2018 год приведена в таблицах № 1-8.

### Таблица № 1

к приложению 7

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 2018 г.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения » |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения Романовского района обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Романовского сельского поселения  | В течение года команды Романовского сельского поселения в рамках проведения зональных соревнований « Спартакиады Дона», « Дня физкультурника» приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, армспорту, пляжному волейболу , ГТО, шахматам, шашкам, настольному теннису, гиревому спорту, легкоатлетическому пробегу.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2018 | х |  | 31.12.2018 | х |

Таблица №2

к приложению 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
|  | год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |  |
|  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Доля граждан Романовского сельского поселения Романовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  | процент | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Число призовых мест на районных соревнованиях и спартакиадах | Кол-во | - | 1 | 1 |  |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, , в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения» |
| 4. | Доля граждан Романовского сельского поселения Дубовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике  | процент | 10 | 10 | 10 | - |

Таблица №3

 к приложению 7

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| подпрограмма 1 ««Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения Романовского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Романовского сельского поселения  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения  | х | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |

Таблица №4

 к приложению 7

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  |  «Развитие физической культуры и спорта» | всего  | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие физической культуры и массового спорта Романовского сельского поселения» | всего  | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1  |  Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения Дубовского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего  | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица №5

 к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Х  | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта и массового спорта Романовского сельского поселения» | Х  | Х  | 0,0 | 0,0  |
|  | Основное мероприятие 1.1. « Физическое воспитание населения Романовского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий »  |   Х  |   Х  | 0,0 |  0,0 |

Таблица №6

 к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | Объем фактических расходов |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

 к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 5 | 5 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

 к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 5 | 5 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 0 | 0 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |