АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019г. № 17

х. Романов

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами»за 2018 год

в Романовском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» , утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 128 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Романовского сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к постановлению Администрации  Романовского сельского поселения  от 15.03.2019г №17  **ОТЧЕТ**  **О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**  **ЗА 2018 ГОД**  Отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» , №7 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского поселения».  Реализация программы направлена на создание условий для создания условий для эффективного управления муниципальными финансами.  ***1. Результаты реализации муниципальной программы,***  ***достигнутые за отчетный год***  Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» обусловлена необходимостью создания стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Романовского сельского поселения, увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальными финансами.  Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.  В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 4 подпрограммы:  - «Долгосрочное финансовое планирование»;  - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;  - «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» ;  - «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»;  На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом денежных средств предусмотрено не было.  Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.  ***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***  ***в разрезе подпрограммы***  2.1.Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование».  Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  - разработка и реализация ме­ханизмов кон­троля за испол­нением доходов консолидиро­ванного бюд­жета Романовского сельского поселения Романовского района и снижением недоимки;  - оценка эффек­тивности нало­говых льгот, установленных представительным органом Романовского сельского поселения;  - формирование расходов бюд­жета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами.  Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».  Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  - разработка и совершенство­вание норма­тивной право­вой базы по организации бюджетного процесса;  - организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения;  Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения».  - обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заим­ствований Романовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюд­жетным кодек­сом Российской Федерации;  - планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Романовского сельского поселения.  Подпрограмма 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы».  - Предоставление иных межбюджетных трансфертов.  Информация о сведениях по реализации основных мероприятий муниципальной программы представлена в таблице № 3 к приложению постановления.    2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.  Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.    2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.  2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм  Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.    ***3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств***  ***на реализацию мероприятий муниципальной программы***  Финансирование муниципальной программы в 2018 году за счет средств местного бюджета не осуществлялось.    ***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***  ***муниципальной программы***  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год.  ***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***  В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.  ***6. Информация о внесенных изменениях в программу***  В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 128 изменений внесено не было .  ***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***  Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:  I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:  Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;  Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;  Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;  Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;  Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;  Эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;  Эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;  Эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0;  Эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,0;  Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №4.  Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.  II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.  III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:  1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.  2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0  3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.  Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.  Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 4.  Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации государственной программы по итогам 2018 года*.*  ***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***  Промежуточные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.  В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год. |  |  |  |  |  |

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) | | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | |  | 7 | | | 8 | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  | |  |  | |  |  | | |  |  | | |  | | |
| 1.1 | Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Романовского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов специалист по формированию и исполнению бюджета | | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 887,2 тыс. руб., или 119,1 %;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | | |  | - | | | - | | |
| 1.2 | Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов, специалист по земельным и имущественным отношениям. | | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | | |  | - | | | - | | |
| 1.3 | Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов | | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Романовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | | |  | - | | | - | | |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | | 31.12.2018 | Х | | |  | Х | | | Х | | |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов | | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Романовского сельского поселения, подготовка и приня­тие нормативных правовых актов Администрации Романовского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | | |  | - | | | - | | |
| 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | | |  | - | | | - | | |
| 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов | | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | | |  | - | | | - | | |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | | 31.12.2018 | Х | | |  | Х | | | Х | | |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Романовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Романовского сельского поселения за период 2018 года отсутствовал | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | | - | |  | | - | | | - | |
| 3.2 | Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Романовского сельского поселения за период 2018 года отсутствовал | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | | - | |  | | - | | | - | |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | | Х | 31.12.2018 | | | Х | |  | | Х | | | Х | |
|  | Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | работы по внедре­нию единой инфор­мационной системы управления обще­ственными финан­сами Ростовской об­ласти на уровне му­ниципальных образо­ваний Романовского сельского поселения выполнены | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | | - | |  | | - | | | - | |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | | Х | 31.12.2018 | | | Х | |  | | Х | | | Х | |
|  | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Романовский район» из бюджета Романовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов | | Соглашений о межбюджетных трансфертах, предо­ставляемых бюджету Дубовского района из бюджета сельского поселения в области дорожного фонда заключено не было | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | | |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | | 31.12.2018 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Х | | |

### Таблица № 2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Качество управления финансами Романовского сельского поселения, определяе­мое Финансовым отделом Администрации Романовского района | степень | I I | I I | I | - |
| Подпрограмма 1««Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Романовского сельского поселения | тыс. рублей | 1400,00 | 744,8 | 887,2 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюд­жета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Романовского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета поселения | процентов | 30,8 | 39,6 | 28,3 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | |
| 2.1 | Исполнение расходных обяза­тельств бюджета поселения | процентов | 88,7 | 100,0 | 75,5 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» | | | | | |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Романовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюд­жета района без учета объема безвоз­мездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения в объеме расходов бюджета района, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | |
| 4.1 | Доля организаций сектора муниципального управления, кото­рые обеспечены доступом к ра­боте в единой информационной системе управления обществен­ными финансами Романовского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | |
| 5.1 | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Романовского района, в «денежной» форме | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

### Таблица № 3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Романовского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов, специалист по формированию и исполнению бюджета | 31 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 887,2 тыс. руб. или 119,1 %;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов, специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям. | 31 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных муниципальных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов | 31 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Романовского сельского поселения Романовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Романовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); 28,3 % от общего объема средств. | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | | х | 31.12.2018 | х | х | х |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 31 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Романовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Романовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса:  -принято 5 Решений Собрания депутатов Романовского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Романовского сельского поселения 2018г., принято Решение Собрания депутатов Романовского сельского поселения о бюджете Романовского сельского поселения на 2019г. и плановый период 2020-2021 годов | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 31 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | Мероприятия выполняются в полном объеме | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 31 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения в размере 75,5 % | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | | х | 31.12.2018 | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Романовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов | 31 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сохранение объема муниципального долга Романовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В | 31 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Романовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | | х | 31.12.2018 | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Романовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | 1 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | | х | 31.12.2018 | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Романовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1.  Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Романовского района | Начальник сектора экономики и финансов | 31 декабря 2018 г. | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | х | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | | х | 31.12.2018 | х | х | х |

### Таблица № 3

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа | «Управление муниципальными  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - |  | - |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Романовского сельского поселения и снижением недоимки | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительными органами муниципальных образований Романовского сельского поселения | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | -- |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | всего |  |  |  |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Романовского сельского поселения | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2. 3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | всего | - |  | - |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Романовского сельского поселения» | всего | - |  | - |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Романовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 4. | «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Романовского сельского поселения | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 5. | «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 5.1 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. « Предоставление иных межбюджетных трансфертов » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |