АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019г № 7 х. Романов

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Доступная среда» за 2018 год

в Романовском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 года №118 «Об утверждении муниципальной

программы Романовского сельского поселения «Доступная среда», по результатам за 2018 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

### 

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Романовского

сельского поселения

№ 7 от 15.03.2019г

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

**ЗА 2018 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» , №7 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского поселения».

Реализация программы была направлена на повышение качества жизни и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Романовского сельского поселения

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда» обусловлена необходимостью улучшения качества жизни населения Романовского сельского поселения за счёт доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 0,0 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 0,0 тыс. рублей.

В течение 2018 года:

договора не заключались в виду отсутствия необходимости.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения решилась за счет изготовления мнемосхемы.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам на территории Романовского сельского поселения людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации.

**Раздел 2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм государственной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В 2018 году по подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», включающей 1 основное мероприятие, достигнуты следующие результаты:

1. Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы в 2018 году не осуществлялось .

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 0,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 0,0 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 3 к приложению постановления.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2018 год**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Доступная среда» за 2018 год.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 3.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации государственной программы по итогам 2018 года*.*

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Конечные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Доступная среда».

Таблица 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Доступная среда»

отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист по правовой и кадровой работе | Собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист по правовой и кадровой работе | Все объекты социальной инфраструктуры оборудованы беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами , | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Специалист по правовой и кадровой работе | Собирается информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист по правовой и кадровой работе | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| программа «Доступная среда» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.2  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | | Специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | | Специалист по правовой и кадровой работе. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |

Таблица 3

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Доступная среда» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных  Сводной бюджетной росписью | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа | «Доступная среда» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 | Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
|  |  | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | Х | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

Таблица 4

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Доступная среда» | | | | | | |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Романовском сельском поселении | процентов | - | 20 | 20 | - |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | - | 20 | 20 | - |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Романовском сельском поселении | процентов | - | 20 | 20 | - |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | - | 20 | 20 | - |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Доступная среда»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. « Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

«Доступная среда» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |