П Р О Е К Т

АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ июня 2020 года                                                                                       № ___                                  х.Романов

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта местного бюджета

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Романовского сельского поселения от 31.03.2015 № 110 «О бюджетном процессе в Романовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Администрация Романовского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалистам Администрации Романовского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Романовского сельского поселения                                                      С.В.Яцкий

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Романовского сельского поселения

# от ___.06.2020 № ___

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально-экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2023 года, - индексов-дефляторов на 2021 - 2023 годы | в двухдневный срок со дня доведения Министерством экономического развития Ростовской области утвержденных сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Ростовской области и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Романовского сельского поселения | до 1 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2021 – 2023 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Романовского сельского поселения | до 1 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 4. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Романовского сельского поселения на 2021 – 2023 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с Главой Администрации Романовского сельского поселения | до 20 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
|  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Решениями Собрания депутатов Романовского сельского поселения от 22.11.2018 №77 «О земельном налоге» и от 22.11.2018 г №78 «О налоге на имущество физических лиц» | до 20 июля 2020 г.. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным постановлением Администрации Романовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 20 августа 2020 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Романовского сельского поселения на 2021 – 2023 годы | до 20 августа 2020 г. | Специалист по вопросам муниципального хозяйства |
| 7. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Романовского сельского поселения на 2021 – 2023 годы | до 20 августа 2020 г. | Специалист по вопросам муниципального хозяйства |
| 8. | Подготовка информации «О прогнозе социально-экономического развития Романовского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 10 сентября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 9. | Формирование и представление Главе Администрации Романовского сельского поселения параметров местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 01 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 10. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 05 октября 2020г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Романовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Романовского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 20 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 12. | Разработка и согласование с Администрацией Романовского сельского поселения проектов муниципальных программ Романовского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Романовского сельского поселения | до 25 октября 2020 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Романовского сельского поселения |
| 13. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области . | до 25 октября 2020 г | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 14. | Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Ростовской области за 7 месяцев 2020 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Романовского сельского поселения за 2020 год» | до 25 октября 2020 г | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 15. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Романовского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 27 октября 2020 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Романовского сельского поселения |
| 16. | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №275 и приказом Министерства финансов Ростовской области от 18.08.2017 г №127 | до 1 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 17. | Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в Решение «О земельном налоге», «О внесении изменений в Решение «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 15 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |
| 18. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Романовского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Романовского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Романовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 15 ноября 2020 г. до 15 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Басова Л.В. |