АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018г № 76 х. Романов

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения»**

**Романовского сельского поселения**

**за 1 полугодие 2018 года**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения Дубовского района»», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года №156 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения Дубовского района»по результатам за 1 полугодие 2018 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 76 от 10.07.2018г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | оплата за потребленную электроэнергию по договорам :  от 06.02.2018г № 61220300413, (ПАО ТНС энерго г.Ростов на Дону); | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | 34,02 (оплата производится по факту выполнения работ) |
| 1.2 | Расходы на проведение работ по техническому обслуживанию газового оборудования и сетей газового распределения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Договор № 15/7/200 от 06.02.2018., Договор № 11-18360 от 06.02.2018., (ПАО «Газпром газораспределение Ростов на Дону),контракт 321 от 15.06.2018г ( Энергоналадка) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 20,0 | 6,8 | 13,22 (оплата производится по факту выполнения работ) |
| 1.3 | Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | договор. № 14 от 20.06.2018г ООО «21 Век» за услуги по проектно-сметной документации на эл.сети. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 833,0 | 833,0 | 10,2 | 822,82 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X | х | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 893,0 | 893,0 | 23,1 | 870,0 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» на 2018 год по итогам 1 полугодия 2018 года»

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 119 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 893,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 893,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2018 заключены муниципальный контракты и договора на сумму 45,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23,1 тыс. рублей или 51,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения»;

В соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 г №156 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» на 2018 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Романовского сельского поселения» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Романовского сельского поселения .

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 893,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 23,1 тыс. рублей .

Не освоено 869,9 тыс. рублей, в том числе:

13,2 тыс. рублей – планируется произвести оплату по контракту до конца 2018 года после завершения выполнения работ;

820,3 тыс. рублей – планируется произвести работы до конца 2018 года;

34,0 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2018 года достигнуты следующие результаты:

- заключен договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Романовского сельского поселения,

- заключен договор с ООО «21 Век» на оказание услуг по проектно-сметной документации на электро сети.

-заключен договор с Богдановым В.А на выполнение испытания и измерения электрооборудования уличного освещения.

-заключен договор с ПАО Газпром газораспределение Ростов на Дону в п. Зимовники на услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования.

--заключен договор с ПАО Газпром газораспределение Ростов на Дону в п. Зимовники на услуги по техническому аварийному обслуживанию и ремонту газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования. оборудования.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.