АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07. 2018г. № 84 х. Романов

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**«Муниципальная политика»**

**Романовского сельского поселения**

**за 1 полугодие 2018 года**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года №164 Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика»по результатам за 1 полугодие 2018 года согласно приложения к настоящему постановлению.

 2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Романовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

 сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

###

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

№ 84 от 10.07.2018г

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Муниципальная политика»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Романовского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1  | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Романовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 1.2  | «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления дог. № 7 от 23.03.2018г (ГКУ РО УМЦ по ГОЧС) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 1,4 | 8,6(оплата производится по факту выполнения работ) |
| 1.3 | «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 1.4 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Романовского сельского поселения»  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим, Договор №35 от 06.02.2018г(МБУЗ «ЦРБ)проведение предрейсового осмотра водителя. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15,0 | 15,0 | 0,2 | 14,8(оплата производится по факту выполнения работ) |
| 1.5 | «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 120,0 | 120,0 | 54,8 | 60,2 |
| 1.6 | «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Договор №4 от 06.02.2018г.(Ассоциация Совет муниципальных образований РО) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Романовском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Организация и проведение социологического исследования в Романовском сельском поселении.Подготовка аналитического отчета. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Романовского сельского поселения в средствах массовых информаций | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Ткачева Р.В. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. Договор №1 от 05.02.2018г ООО «Власть-Инфо» обслуживание официального сайта, № 8 от 19.02.2018гМУП «Редакция газеты «Светоч» услуги СМИ  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19,4 | 19,4 | 10,6 | 8,8(оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год

(1 полугодие 2018 года)

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 № 127 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 170,4 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2018 заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 30,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 78,1 тыс. рублей или 45,8% к плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика»

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 № 164 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год.

На реализацию четырех основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Романовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено муниципальной программой 151,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.07.2018 года заключен 1 контракт и освоено 21.4 тыс. рублей, или 38,9 %. Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2018 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2018 года контрольное событие выполнено частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по совершенствованию правовой и методической основы муниципальной службы;

реализованы мероприятия по обеспечению дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» ( далее – подпрограммы 2) на 2018 год местным бюджетом предусмотрено 19,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств составило 10,6 тыс. рублей , или 54,6 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2018 года контрольное событие выполнено частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по выплате муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Романовском сельском поселении.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Романовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год по итогам I полугодия 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.